## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2018-01-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2017 2017 | 169 | 3.1 | Deficiencias en el seguimiento del contrato a cargo del supervisor de apoyo. | 1 | Realizar un informe bimensual de avance de los contratos a cargo de los supervisores de apoyo con su respectiva evidencia. | Seguimiento al avance de los contratos vigentes. | N° de informes de los contratos entregados por el supervisor de apoyo / N° de contratos vigentes | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2018-03-01 | 2018-12-31
2 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 169 | 3.2 | Falta de soportes documentales en el convenio interadministrativo, relacionado con los avalúos de los predios de propiedad del FDLCH, mediante el cual no se evidenciaron las cartillas en el expediente contractual. | 1 | Verificar mensualmente los expedientes contractuales vigentes a cargo de los supervisores de apoyo a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II, mediante el cual se pueda evidenciar la trazabilidad y productos con sus respectivos soportes hasta el proceso de liquidación. | Seguimiento mensual procesos públicados en el SECOP I y II. | Seguimiento mensual de los contratos publicados en el SECOP I y II hasta su liquidación / Contratos vigentes por el FDLCH | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2018-03-01 | 2018-12-31
3 | FILA_3 | 2 | 2017 2017 | 169 | 3.3 | Falta de lineamientos para la verificación de la documentación entregada para archivar por parte de los supervisores de apoyo. | 1 | Verificar mensualmente las listas de chequeo de los contratos vigentes. | Revisión listas de chequeo mensual. | N° de listas de chequeo diligenciadas / N° de listas de chequeo de contratos vigentes | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2018-03-01 | 2018-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2018-01-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017