## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2016-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2016 2016 | 130 | 2.3.1.1 | De acuerdo con lo anterior, las diferencias antes anotadas se consolidan en la suma de $771.705.142,48 pesos, obedeciendo esto a la no existencia de un adecuado control, registro y seguimiento de la cartera a cargo del Fondo de Desarrollo Local, incumpliendo lo establecido en la circular externa No.01 del 20 de octubre de 2009, numeral 4.3. | 1 | En aplicación al Autocontrol, la información del estado de Multas que reporte la Administración Local a los entes de control, debe ser verificada previamente por las áreas involucradas en el reporte. Jurídica debe contar con un abogado encargado de cobro Persuasivo, que realice el seguimiento de los expedientes tanto en Cobro Persuasivo como en Cobro Coactivo preportando las últimas actuaciones y los saldos de cada proceso. | Reportes solictados de Multas por la Contraloría | Conciliaciones Generadas / reportes Entregados | 1 | Grupo Jurídico y Contabilidad FDLCH | 2016/05/01 | 2016-12-31
2 | FILA_2 | 2 | 2016 2016 | 130 | 2.1.3.1 | Contrato 070 de 2015. Una vez realizado el examen correspondiente al contrato se pudo determinar que en el acta de liquidación se incluyó en el punto sexto (6º) “Verificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social” | 1 | Se realizara la revision efectiva de las proximas actas de liquidacion de los contratos, donde contenga de manera coherente con el punto sexto (6º) “Verificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social” con el numero de contrato y contratista que se menciona en la totalidad del documento. | Acta de liquidacion | No. De actas de liquidación verificadas coheremente punto 6 / No. De actas de liquidación realizadas. | 1 | Grupo juridico del FDLCH - Oficina de planeacion FDLCH | 2016/05/01 | 2016/12/23
3 | FILA_3 | 2 | 2016 2016 | 130 | 2.2.1.1 | Al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero se le asignó un presupuesto de inversión Directa de $13.004.255.830; a 31 de diciembre se comprometió el 98.27% correspondiente a la suma de $12.779.215.969, sus autorizaciones de giros correspondieron a $5.435.264.712 que equivale al 41.80%, | 1 | Solicitar a los interventores y/o supervisores de apoyo, la ejecución de los contratos con fecha de terminación a más tardar el segundo trimestre del 2017, proyectando que al 31 de diciembre de 2016, se realice un nivel de giros de por lo menos el 82% del presupuesto de la vigencia y un nivel de avance del Plan de Desarrollo Local del 60% | Plan de Desarrollo | Porcentaje del avance en el cumplimiento fisico. | 0.6 | Coordinación Administrativa y Financiera de Chapinero | 2016/05/01 | 2017/04/28
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2016-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016