## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-05-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.1.3.1 | Falta de medidas de control de los actos administrativos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, a pesar de las acciones adoptadas por la administración para garantizar la correcta publicación de la documentación expedida en los diferentes procesos contractuales. | 1 | Verificar de manera periódica en el SECOP las publicaciones y modificaciones generadas en los diferentes procesos contractuales, mediante puntos de control que se ejercerán conjuntamente con los profesionales responsables de cada proceso, a través de un libro de anotaciones donde se registrará la documentación expedida de los mismos, fortalecida con una base de Excel implementada como herramienta de seguimiento a cargo de la abogada del Fondo. | Publicación y/o actualización de los actos administrativos en el SECOP. | Publicación y/o actualización de los actos administrativos asociados a los procesos contractuales en el SECOP /Total de los procesos administrativos asociados a los procesos contractuales. | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2018-05-31
2 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.1.3.3 | Deficiencias en el proceso de organización, verificación y rotación de las carpetas únicas de contratación de acuerdo a las normas archivísticas, entre las distintas áreas responsables de llevar a cabo el cumplimiento de las fases precontractuales, contractual y post contractual. | 1 | Llevar a cabo la verificación de las carpetas únicas en sus diferentes fases, de acuerdo a las normas de archivo vigente y demás controles de gestión a través de la carpeta de verificación de préstamos e inventario único documental. | Verificación carpeta única contractual | Carpeta única contractual verificada/Total de carpetas actualizadas en el mes. | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2018-05-31
3 | FILA_3 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.1.3.5 | En la solicitud del CDP inicial del proceso contractual, se expidió por un valor de $ 185.900.000, la cual por diferencia respecto al valor total se le adicionó la suma de $ 742.310. | 1 | Expedir el CDP una vez definido el valor total del proceso, previa verificación de los documentos precontractuales, teniendo en cuenta la afectación al rubro presupuestal correspondiente. | Certificados de Disponibilidad Presupuestal Generados | Valor y rubro presupuestal del RP de los procesos /Valor y rubro presupuestal del CDP de los procesos | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2017-12-31
4 | FILA_4 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.1.3.7 | Por el objeto a contratar, no se requirió la oferta económica de manera desagregada en el pliego de condiciones definitivo de la licitación. | 1 | Requerir en los procesos contractuales las ofertas económicas desagregadas según las actividades a desarrollar en los mismos. | Ofertas Económicas Verificadas | # de Ofertas económicas verificadas / Total de ofertas económicas procesos contractuales | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2017-12-31
5 | FILA_5 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.1.4.1 | Por ajustes en los procesos contractuales de acuerdo a los lineamientos recibidos por la Secretaría Distrital de Gobierno, las adjudicaciones tuvieron lugar hasta el último trimestre de 2016 de los procesos con mayor ponderación dentro del POAI. | 1 | Realizar un seguimiento mensual a la programación presupuestal, con el fin de establecer el estado de giros y compromisos. | % Giros Inversión | (Valor Giros Inversión 2017 / Apropiación Inversión 2017) | 0.35 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2017-12-31
6 | FILA_6 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.2.1.1 | La gestión realizada por el FDLCH frente al Plan de Desarrollo Local “Chapinero Humana para Todos y Todas” 2013-2016, para la vigencia 2016, presentó limitaciones en el cumplimiento de las metas propuestas y el presupuesto asignado para el periodo, teniendo en cuenta el cambio de administración. | 1 | Establecer los mecanismos (Comité de Contratación, Plan Anual de Adquisiciones y DTS ) para programar que en el segundo semestre de 2017 el avance de los proyectos de inversión sea mayor. | Avance de proyectos | No. Proyectos de inversión en ejecución / No. Proyectos de inversión de la vigencia | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2017-12-31
7 | FILA_7 | 2 | 2017 2017 | 108 | 2.3.1.1 | Por Conciliación en el cobro Coactivo del Régimen Urbano, se presenta la partida en el registro pendiente por pagos en la Oficina de Gestión de Cobros de la SDH del Expediente 096-2010 a nombre de Vinos& Gastronomía S.A.S., a Diciembre 31 de 2016, por valor de $ 4.140.800. | 1 | Oficiar a la OGP-SDH cuando se presenten diferencias en el cobro coactivo del régimen urbano, de tal manera que se tomen las acciones pertinentes para conciliar las partidas con la Oficina de Contabilidad del FDLCH. | Partidas a Conciliar Mensualmente | Partidas Conciliadas/ Total de Partidas a Conciliar | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2017-12-31
8 | FILA_8 | 2 | 2017 2017 | 108 | 3.1 | Deficiencia en la documentación de los contratos de este tipo, que permitieran identificar de una manera mas rápida información sobre los segmentos intervenidos. | 1 | Incluir como soporte del acta de terminación las hojas de vida de cada uno de los civ intervenidos y en las cuales se detalle las actividades desarrolladas en el segmento, las cuales deben ser aprobadas por la interventoría y revisadas por el supervisor del contrato. | Actas de Terminación debidamente Soportadas y aprobadas. | Número de Actas de Terminación con hoja de vida de los Segmentos Viales / Número de Contratos de Obra terminados | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2018-06-30
9 | FILA_9 | 2 | 2017 2017 | 108 | 3.2 | Deficiencia en los soportes que evidencien los cambios o inclusión de los segmentos. | 1 | Verificar por parte de la supervisión y la Interventoría que los segmentos viales que se van a intervenir se encuentren incluidos dentro del alcance del proceso de contratación. | Segmentos viales ejecutados e incluidos dentro del alcance contractual. | Numero total de Segmentos Viales Ejecutados / Numero de Segmentos Viales incluidos dentro del alcance contractual | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-07-01 | 2018-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-05-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017