## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita |  | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2017 2017 | 108 | 3.1.1 | Falta de supervisión e interventoría que corrobore la realización de dichas actividades en cumplimiento del objeto contractual. | 1 | Seguimiento por parte del Interventor y del Supervisor o Apoyo de la Supervisión en cuanto al control y verificación de las actividades en cumplimiento del objeto contractual, además de la entrega de los documentos soportes de cada una de las actuaciones en cuanto a mediciones, modificaciones o determinación de cantidades no previstas. | Nivel de Seguimiento de los Contratos | Número de informes presentados con los soportes técnicos de verificación de cumplimiento de las actividades/ Número de seguimientos realizados | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-09-05 | 2018-09-05
2 | FILA_2 | 2 | 2017 2017 | 108 | 3.1.2 | Deficiencia en los soportes que evidencian los cambios o inclusión de los segmentos. | 1 | Generar controles por parte de la interventoria y supervisión a las diferentes etapas de los procesos licitatorios, a través de diagnósticos técnicos consolidados, evaluados y validados por los equipos de trabajo. | Segmentos viales ejecutados e incluidos dentro del alcance contractual. | Número total de segmentos viales programados y priorizados / Número segmentos viales ejecutados con su justificación. | 1 | Área de Gestión Desarrollo Local | 2017-09-05 | 2018-09-05
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2017-08-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2 | FILA_2 | bar: 4
3 | FILA_3 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017