## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJ...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2024-04-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2024 2024 | 98 | 3.2.1 | Falta de claridad en el valor a pagar de la factura, afectando el principio de transparencia en los documentos contractuales. Acorde con lo anterior, se transgrede lo contemplado en el artículo 422 del Código General del Proceso, artículos 620, 621 del Código de Comercio y se configura una observación administrativa. | 1 | Incluir en los estudios previos de todas las modalidades de contratación de persona jurídica y/o naturales obligados a presentar factura electrónica. En la clausula de Forma de pago, la obligatoriedad de la presentación previa de la factura electronica de pago, a la supervisió n o su apoyo previamente la radicación. | Verificación factura electronica FDLCH | # estudios previos con clausula / total de estudios previos | 100 | Contratación Contabilidad Apoyos a la Supervisión | 2024-06-30 | 2024-12-31
2 | FILA_2 | 2 | 2024 2024 | 98 | 3.2.2 | En la revisión realizada al contrato No 220-2022,pues el lugar que se pretendía impactar había sido intervenido por otra entidad del Distrito; esta situación debió preverse en la fase de planeación del documento de estudios previos, el cual por su importancia debió hacerse de una manera más rigurosa y en campo. Lo anterior, generó retrasos en la ejecución del proyecto, modificaciones contractuales innecesarias, trayendo como consecuencia prórrogas al contrato. | 1 | Realizar la verificación en los precomites y la supervisión estrategica de las acciones plasmadas en los estudios previos que correspondan a puntos críticos identificados a intervenir, inherentes a los contratos de indole ambiental de FDLCH. | Actas de verificación | # de precomites con acta de verificación realizados / precomites programados | 100 | Formuladores de proyectos de indole ambiental Contratación Planeación | 2024-06-30 | 2024-12-31
3 | FILA_3 | 2 | 2024 2024 | 98 | 3.2.3 | Una vez analizada las etapas precontractual y contractual del CPS No 295-2021, la Administración proyectó un presupuesto con el cual se estimó el costo del compromiso; sin embargo, se logró evidenciar que en los ítems No 16 y 21, pese a que son iguales en su descripción, presentan precios unitarios estimados diferentes. La situación descrita, determina que no se cumplió con los requerimientos en virtud del principio de planeación. | 1 | En los estudios de mercado se validaran los items a contratar, y en caso tal de necesitar el mismo item para varias actividades unicamente se contemplara este una vez y se dejara una nota alcaratoria en la cual se establezcan las actividades en las cuales debe contemplarse el item y las cantidades por cada una de ellas. | Verificación Estudios de Mercado | # Estudios de mercado / Total estudios de mercado | 100 | Formuladores de proyectos de indole ambiental Contratación Planeación | 2024-06-30 | 2024-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJ...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2024-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024