## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2021-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2021 2021 | 150 | 3.3.1 | UNA GESTIÓN FISCAL INEFICAZ Y ANTIECONÓMICA POR FALTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, TODA VEZ, QUE ESTAS SITUACIONES IDENTIFICADAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES NETAS DE EJECUCIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ACTIVIDADES E ÍTEMS QUE APRUEBA DIRECTAMENTE Y BAJO SU POTESTAD LA INTERVENTORÍA Y QUE SE ENCUENTRAN DEFINIDAS CONTRACTUALMENTE COMO FUNCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA MISMA | 1 | SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DIRIGIDO AL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, (CÁLCULO DE AIU, ÍTEMS NO PREVISTOS, ETC.), NO OBSTANTE, DURANTE LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN LA ENTIDAD REQUERIRÁ LA EXISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR IDU, EN ATENCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA SDG. | CAPACITACIÓN VERIFICACIÓN RECONOCIMIENTO ECONÓMICO CONTRATOS OBRA PÚBLICA Y LIQUIDACIÓN. | UNA CAPACITACIÓN REALIZADA | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA | 2022-03-15 | 2022-12-24
2 | FILA_2 | 2 | 2021 2021 | 150 | 3.3.2 | SE CONFIGURA UN DETRIMENTO AL PATRIMONIO PÚBLICO EN CUANTÍA DE $71.361.498 DEBIDO A UNA GESTIÓN FISCAL INEFICIENTE Y ANTIECONÓMICA, DADAS LAS FALENCIAS DETECTADAS EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, EJERCIDA MEDIANTE EL CTO. 128DE 2018, INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO | 1 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA DIRIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA; LOS CUALES INCLUYEN LA TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE EL SECTOR PARA LA RESERVA DE LOS PUNTOS A INTERVENIR | CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO FILTROS Y RESERVAS ANTE EL SECTOR IDU | VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS Y RESERVAS DE TRAMOS PRIORIZADOS EN EL SISTEMA | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2022-01-01 | 2022-12-24
3 | FILA_3 | 2 | 2021 2021 | 150 | 3.3.3 | POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, TODA VEZ, QUE EL PERMISO DE OCUPACIÓN DEL CAUCE SE DEBÍA HABER SOLICITADO CON ANTELACIÓN AL INICIO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO PARA TENER LA CERTEZA QUE ESTE PROYECTO SE PODÍA REALIZAR Y ASÍ NO ENFRENTAR DILACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLES PROBLEMAS LEGALES, TODA VEZ, QUE CON ANTELACIÓN EN EL INFORME FINAL EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONSULTORÍA N°109 DE 2017 SE ESTABLECIÓ LA NECESIDAD DE TRAMITARLO. | 1 | PREVIO AL INICIO DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO SE REMITAN A LAS ENTIDADES DISTRITALES, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, AUTORIDADES AMBIENTALES Y ENTES COMPETENTES, LOS PUNTOS PRIORIZADOS PARA SU INTERVENCIÓN, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LAS SITUACIONES PARTICULARES, LINEAMIENTOS Y CONDICIONES EN QUE SE DEBE LLEVAR AL CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | SOLICITUD DE INFORMACIÓN -LINEAMIENTOS TÉCNICOS | SOLICITUDES REMITIDAS VS RESPUESTAS DE TERCEROS | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2022-01-04 | 2022-12-24
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2021-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021