## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2022-06-28
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 13 | 2022 2022 | 110 | 3.2.2.1 | Deficiente supervisión e interventoría técnica de manera oportuna a la ejecución del contrato, evidenciando una gestión antieconómica e ineficiente generada por la ausencia de controles de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación y Supervisión de la Secretaría Distrital de Gobierno | 1 | Se llevará a cabo una reunión de socializacion por parte del apoyo del IDU entre las áreas de contratación y planeación dirigido al equipo de infraestructura en la socializacion y/o capacitacion sobre la estructura y caracteristicas de la planeacion en los contratos de obra publica, (calculacion de AUI, items no previstos,. etc) | Capacitación, estructura y caracteristicas contratos obra publica y liquidacion de los mismos | Una capacitación y/o socialización | 100 | Área de Contratación: Infraestructura: Apoyo: Instituto de Desarrollo Urbano IDU | 2022-08-15 | 2022-12-31
2 | FILA_2 | 13 | 2022 2022 | 110 | 3.2.2.3 | Debilidad en la supervision y control por parte de la administración del FDLCH al no realizar seguimiento al estado de la obras ejecutadas para garantizar así la calidad de los bienes y servicios entregados, hecho que representa un riesgo en el manejo de los recursos públicos, vulnerando el articulo 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, numerales 1,2 y 4 del articulo 4, numerales 1 y 8 del articulo 26 de la ley 80 de 1993, asi como, el articulo 2 de la ley 87 de 1993 | 1 | Elaborar y presentar informe cada seis meses detallado del seguimiento de vigencias de estabilidad y calidad de obra de los contratos con pólizas vigencias. | Informe Detallado | Número de informes presentados en el semestre/ Número de contratos de obra del semestre. | 100 | Área de Gestión Del Desarrollo Local -Profesionales de Infraestructura | 2022-07-31 | 2022-12-31
3 | FILA_3 | 13 | 2022 2022 | 110 | 3.2.2.5 | Desorganización administrativa de la documentación, lo cual constituye una obstrucción al desarrollo de la Auditoría, por no contar con una información centralizada, confiable, oportuna, lo cual ocasiona retrasos además de vulnerar la acción de preservación de los documentos públicos y garantizar la publicidad de los actos administrativos contractuales para su revisión y consulta | 1 | Realizar mesas trimestrales con los apoyos a la supervisión para el seguimiento de registro de publicación en el sistema SECOP II | Seguimiento Publicación en el sistema SECOP II | No. de mesas realizadas/ No. de mesas programas | 100 | Área de Contratación: Profesionales Apoyos a la Supervisión | 2022-07-31 | 2022-12-31
4 | FILA_4 | 13 | 2022 2022 | 110 | 3.3.1.1 | Falencias administrativas en el oportuno registro de los hechos económicos, lo que originó que los estados financieros no reflejen fielmente el efecto de todas las transacciones y por consiguiente, que la información no sea razonable, confiable y veraz; transgrediendo los numerales; 3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.4 y 6.4.1, del Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno. | 1 | Realizar de manera integral una toma física de bienes y una medición posterior para la vigencia 2022 con el fin de dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales | Inventario Fisico | 1 Toma de Inventario Fisico | 100 | Área de Almacén: Área de Contabilidad | 2022-08-20 | 2022-12-31
5 | FILA_5 | 13 | 2022 2022 | 110 | 3.3.1.1 | Falencias administrativas en el oportuno registro de los hechos económicos, lo que originó que los estados financieros no reflejen fielmente el efecto de todas las transacciones y por consiguiente, que la información no sea razonable, confiable y veraz; transgrediendo los numerales; 3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.4 y 6.4.1, del Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las Entidades de Gobierno. | 2 | Registrar de manera oportuna en el aplicativo SiCapital los respectivos movimientos que se deriven de las actividades anteriores tales como Registro de Avalúo Técnico, Modificación de Vida Útil, Valorización y/o Deterioro según la información entregada como resultado de la toma física de bienes y la medición posterior dentro de la presente vigencia. | Registro Aplicativos | Cantidad registros de movimientos incluidos en SICAPITAL/Cantidad Registros movimientos Depurados de la toma física | 100 | Área de Almacén: Área de Contabilidad | 2022-08-20 | 2022-12-31
6 | FILA_6 | 13 | 2022 2022 | 110 | 3.3.1.2 | Por omisión en el correcto y oportuno reconocimiento, medición y revelación de estos bienes, acorde con el Marco Normativo para entidades del Gobierno, generando incertidumbre en los saldos del grupo de cuentas de Bienes de uso público e histórico y culturales a 31 de diciembre de 2021. Dicha situación se presenta, por carencia de una política contable para el registro de los bienes de uso público por parte de la alta dirección | 1 | Realizar trimestralmente 3 conciliaciones entre el área de contabilidad e infraestructura de los bienes de uso público relacionado con las obras de malla vial-espacio público y parques del FDLCH, ajustando el registro en las respectivas cuentas contables. | Conciliaciones sobre bienes de uso público | No. De Conciliaciones Realizadas/ No. De Conciliaciones Programadas | 100 | Área de gestión del Desarrollo Local-Infraestructura Área de contabilidad | 2022-08-20 | 2022-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2022-06-28
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022