## PM 359
Número de plan | 359
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. En la actividad de obras civil en donde se generan obligaciones legales para la gestión adecuada de residuos de construcción y escombros, se evidenció que no se está dando cumplimiento a requisito legal establecido por la resolución 1115 de 2012 y 932 de 2015 ya que se debe reportar de manera mensual los anexos de dicha normatividad. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | REALIZAR 12 MESAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL AVANCE DE LAS ACCIONES ADELANTADAS POR PARTE DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y PIGA, PARA EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS PINES AMBIENTALES DE RCD DEL FDLCH | LOGRAR EL 100% DEL AVANCE POSIBLE EN LA DEPURACIÓN DE LOS PINES AMBIENTALES DE RCD. | No.DE MESAS REALIZADAS/ No. DE MESAS RPOGRAMAS | 2023-01-20 | 2023-12-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
• El aspecto de la norma ISO 14001 - 2015 que no se cumple es el 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.
| • Teniendo en cuenta que el desconocimiento de la norma no exime a la organización de la responsabilidad que tiene para gestionar adecuadamente sus requisitos legales, es necesario tener plena certeza del cumplimiento normativo ambiental que le aplica y así evitar posibles sanciones de la autoridad ambiental. | [7 empty] | SE ARTICULARÁ Y REALIZARAN DOS MESAS MENSUALES POR CADA MES ENTRE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA LOCAL Y EL PROFESIONAL PIGA DEL FDLCH. | LOGRAR EL CIERRE DE LOS PINES AMBIENTALES DENTRO DEL APLICATIVO DE LA SDA. | No. DE MESAS REALIZADAS/ No. DE MESAS PROGRAMADAS | 2022-11-29 | 2023-01-31 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
2 | 2. En los seguimientos de control realizados por la autoridad ambiental, se identificaron actividades que se convierten en requisitos legales de una parte interesada para la alcaldía local de Chapinero, los cuales a la fecha no han sido subsanados según acta de visita de evaluación, control y seguimiento ambiental del 4, 5 y 6 de mayo de 2022. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | IMPLEMENTAR PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE RESIDUOS APROVECHABLES, RESPEL Y REALIZAR LA GESTION EXTERNA MEDIANTE SOPORTES DE ENTREGA DE RESIDUOS RESPEL, ANTE ENTIDADES COMPETENTES. | OBTENER EL CUARTO DE RESIDUOS ESTANDARIZADO CUMPLIENDO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE ALMACENAMIENTO Y REALIZAR LA GESTION CERTIFICADA DE RESIDUOS RESPEL ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES. | uN CUARTO DE RESIDUOS CON CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD | 2022-12-20 | 2023-02-07 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• Los numerales de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen son requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 – Evaluación del cumplimiento 9.1.2
| • Gestionar adecuadamente sus requisitos legales es necesario para dar cumplimiento a la normatividad ambiental que le aplica y así evitar posibles sanciones de la autoridad ambiental. Adicionalmente, el incumplimiento de requisitos establecidos por un grupo de interés afecta el desempeño ambiental de la organización. | [7 empty] | CONSTRUIR Y ADECUAR EL CUARTO DE RESIDUOS APROVECHABLES Y RESPEL DEL FDLCH DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. | UN CUARTO DE RESIDUOS APROVECHABLES Y RESPEL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA. | UN CUARTO DE RESIDUOS CONTRUIDO Y ADECUADO AL 100% | 2022-08-01 | 2023-03-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
3 | 3. La organización no cuenta con análisis de los límites máximos de fósforo y biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones utilizados para el aseo y desinfección de instalaciones sanitarias e infraestructura, establecido por la Resolución 0689 de 2016. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | INCLUIR EN LOS NUEVOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EL REQUISITO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD DE LAS SUSTANCIAS A ENTREGAR POR PARTE DEL PROVEEDOR. | CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | No. DE CERTIFICADOS ENTREGADOS/ No. CERTIFICADOS SOLICITADOS | 2023-01-02 | 2023-12-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es requisitos Legales y otros requisitos 6.1.3.
| • El incumplimiento a los requisitos legales establecidos por la autoridad ambiental expone a la organización a posibles procesos sancionatorios y a la afectación reputacional que un proceso de estos implica. | [7 empty] | SE SOLICITARÁ A PROVEEDOR POWER SERVICES ARTICULADO CON SUPERVISORA DE CONTRATO Y PROFESIONAL PIGA, LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD DE LOS INSUMOS QUIMICOS USADOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2022, Y LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS FUERON RECIBIDOS PARA EL DÍA 02 NOVIEMBRE DE 2022, POR PARTE DE CONTRATIDSTA POWER SERVICES. | OBTENER LOS CERTIFICADOS DE BIODEGRADABILIDAD DE LOS INSUMOS QUIMICOS USADOS PARA LA LIMPIEZA Y ASEO DEL FDLCH. | No. DE CERTIFICADOS ENTREGADOS VS No. DE CERTIFICADOS SOLICITADOS | 2022-11-24 | 2023-12-24 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
4 | 4. Los indicadores que demuestran el seguimiento a los programas ambientales, no cuentan con un análisis que explique el porqué del cumplimiento o en su defecto del incumplimiento y así genera mejoras en el sistema de gestión ambiental. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | REALIZAR EL ANALISIS SEMESTRAL DEL COMPORTMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES INTERNOS DEL FDLCH, PARA SU POSTERIOR SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA ALCALDÍA LOCAL. | CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS AMBIENTALES. | ANALISIS REALIZADOS vs ANALISIS PROGRAMADOS | 2022-12-19 | 2023-12-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es seguimiento medición análisis y evaluación 9.1
• Los indicadores son una medida tangible del cumplimiento de objetivos, metas o procesos. En ese sentido, el no realizar un análisis periódico de su comportamiento, genera riesgos de retrocesos o estancamientos. De nada sirve planificar si no se mide el cumplimiento y no se analiza el comportamiento del proceso para su mejora continua. El mayor riesgo es no cumplir con los objetivos y mestas trazados.
[9 empty] | SE CONSOLIDARÁ LA INFORMACIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DEL AÑO 2022, Y SE REGISTRARÁ GRAFICAMENTE PARA SEGUIMIENTO INTERNO. | MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA REVISIÓNES FUTURAS EN AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES INTERESADAS. | REGISTRO AUTONOMO GRAFICO INTERNO EL CONSUMO DE PAPEL DEL AÑO 2022. | 2022-12-12 | 2023-12-12 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
5 | 5. En la gestión de los residuos peligrosos que debe realizar la alcaldía local, no se evidenció el reporte de RESPEL generados en el periodo de balance 2021, requisito establecido en el Decreto 1076 de 2015 para las organizaciones que generen más de 10 kg de residuos peligrosos al año. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | REALIZAR EL DEL REPORTE DEL 100% DE LOS RESIDUOS RESPEL GENERADOS POR EL FDLCH EN LA PLATAFORMA RUA-RESPEL DEL IDEAM | CERTIFICAR EL REPORTE OPORTUNO DE LOS RESIDUOS RESPEL GENERADOS EN LAS VIGENCIAS | REPORTES REALIZADOS*100% | 2022-10-26 | 2023-12-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es requisitos legales y otros requisitos 6.1.3.
| • El incumplimiento a los requisitos legales establecidos por la autoridad ambiental expone a la organización a posibles procesos sancionatorios y a la afectación reputacional que un proceso de estos implica. Adicionalmente, el incumplimiento de requisitos legales afecta el desempeño ambiental de la organización. | [7 empty] | SE REPORTARA EL AÑO DE GENERADOR DE RESPEL VIGENCIA 2021, EN LA PLATAFORMA DE IDEAM RUA RESPEL, CON EL FIN DE RECIBIR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. | OBTENER EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021, COMO GENERADOR DE RESPEL RUA-RESPEL DEL IDEAM EN LA SEDE PRINCIPAL DEL FDLCH. | No. DE CERTIFICADOS OBTENIDOS VS No. DE CERTIFICADOS SOLICITADOS | 2022-11-29 | 2023-11-29 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
6 | 6. En revisión de indicadores, específicamente los de programa uso eficiente de agua, se evidenció que los datos reportados al nivel central sobre consumo de agua no corresponden a lo establecido en la plan de trabajo anual (plan de acción). | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | REALIZAR UNA COMUNICACIÓN OFICIAL DIRIGIDA A LA OAP DE LA SDG, SOLICITANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DESTINADA PARA VEL REPORTE DEL CONSUMO DE AGUA POR PARTE DEL FDLCH Y QUE AJUSTE A LO ESTABLEECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN | ACTUALIZACIÓN AL 100% DE LA HERRAMIENTA DESTINADA PARA EL REPORTE BIMENSUAL DEL CONSUMO DEL AGUA. | UNA COMUNICACIÓN OFICIAL DE SOLICITUD*100% | 2023-01-20 | 2023-02-28 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es control operacional 8.1.
| • El reporte de información no confiable puede generar desaciertos en la toma de decisiones para la mejora continua del sistema de gestión ambiental, poniendo en riesgo asignación de recursos. | [7 empty] | SE REGISTRARÁ EN LA CARPETA DE CONSUMOS COMPARTIDA POR NIVEL CENTRAL, LA INFORMACION DE CONSUMO DEL AGUA MENSUALMENTE Y SE MODIFICARÁ EL VALOR DEL CONSUMO SACANDO EL PROMEDIO DEL MES SIGUIENTE. | OBTENER EL CONSOLIDADO PROMEDIO DE CONSUMOS DE AGUA CORRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA PARA CIMPLIMIENTO DE AUDITORIAS FUTURAS. | REGISTRO PROMEDIO CONSOLIDADO DE AGUA VS REGISTRO PROMEDIO AGUA CARPETA NIVEL CENTRAL | 2022-12-12 | 2023-12-12 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
7 | 7. Para el control de los servicios tercerizados no se evidencian inspecciones con el fin de controlar los aspectos e impactos ambientales generados por la actividad o servicio contratado. | Auditorías internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Planeación Institucional Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HARVY ZURITH BARRIOS LÓPEZ / Contratista | Abierto | 0% | SE REALIZARA AUDITORIAS A CONTRATISTAS DE MALLA VIAL Y DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INMOTICA, LAS RESECTIVAS INSPECCIONES AMBIENTALES. | OBTENER LAS EVIDENCIAS Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SOCIALIZAR ANTE LAS AUDITORIAS CORRESPONDIENTES. | No. DE AUDITORIAS REALIZADAS A TERCERIZADOS VS No.DE PROVEEDORES TERCERIZADOS VINCULADOS AL FDLCH | 2023-01-09 | 2023-12-31 | HARVY ZURITH / BARRIOS LÓPEZ | 0 | En revisión del líder de proceso
• El numeral de la norma ISO 14001 – 2015 que se incumplen es control operacional 8.1.
| • La responsabilidad de los impactos ambientales generados por actividades contratadas con terceros es compartida y si no se controlan, existe el riesgo de que los impactos cambien su magnitud, haciendo que los controles establecidos no sean eficaces. | [7 empty] | RELIZAR 1 AUDITORIA SEMESTRAL A LOS CONTRATOS TERCERIZADOS QUE GENERAN IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO PARA EL FDLCH. | CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN. | No.DE AUDITORIAS REALIZADAS/ No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS | 2022-10-01 | 2023-12-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | En revisión del líder de proceso
Avance del plan | 0%

## PM 361
Número de plan | 361
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. Ausencia de trámite y celeridad con relación a los expedientes bajo SI ACTUA No. 15348 – Obras y urbanismo y No. 2019523880100251E Caso SI ACTUA I No. 20713– Establecimiento de Comercio | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Blanca Leidy Navarro Dominguez / Contratista | Abierto | 0% | Adelantar 4 mesas de trabajo, para la vigencia 2023 cuya periodicidad será 1 trimestralmente, con el objeto de efectuar el seguimiento correspondiente al impulso de las actuaciones administrativas | Impulsar el 100% de las actuaciones administrativas activas a cargo de la Alcaldía Local de Chapinero. | Numero de mesas realizadas / número de mesas programadas | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 0 | En revisión del líder de proceso
La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en el artículo 3 sobre los principios: Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, …, eficacia, economía y celeridad…
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Subrayado y negrilla fuera del texto
…13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Subrayado y negrilla fuera del texto.
| En relación con los expedientes objeto del presente hallazgo, el equipo auditor pudo observar que dentro del desarrollo del procedimiento se observó inactividad en diferentes etapas en la que ascienden hasta más de tres (3) años, perjudicando al ciudadano puesto que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa, contrariándose así los principios de eficacia, economía y celeridad. | [7 empty] | Solicitar una mesa de trabajo con la Dirección para la Gestión Policiva para contrastar la proyección que realizaron del estado de los expedientes en relación con el diagnostico preliminar que se tiene de estos por parte de la Alcaldía Local de Chapinero, con el propósito de implementar una estratégica que permita la aplicación y cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable al procedimiento administrativo sancionatorio en la actuaciones administrativas activas. | Identificar y organizar con base en el estado actual de los expedientes la implementación de la estrategia de impulso y terminación de las actuaciones administrativas a cargo de la AGPJ de la Alcaldía Local | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 0 | En revisión del líder de proceso
2 | 2. Debilidades en el procedimiento con relación al registro en el sistema SI ACTUA en el expediente No. 2019523880100251E Caso SI ACTUA I No. 20713– Establecimiento de Comercio. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Blanca Leidy Navarro Dominguez / Contratista | Abierto | 0% | REALIZAR LA DESIGNACIÓN DIRECTA COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS DEL EQUIPO A CARGO DE LA DESCONGESTIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL (MEMORANDO) POR PARTE DEL ALCALDE LOCAL AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 DEL AGPJ | REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DIRECTO DE CARACTER JURIDICO Y OPERATIVO AL PROCESO DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL APLICATIVO SIACTUA I | UNA COMUNICACION OFICIAL DE DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN. | 2023-01-31 | 2023-02-28 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 0 | En revisión del líder de proceso
El grupo auditor pudo observar que en el expediente enunciado no tiene el registro completo de actuaciones en el sistema SI ACTUA I, por lo que no existe una efectiva trazabilidad, generando incertidumbre en el debido funcionamiento de este.
| Es de importancia señalar que los procedimientos establecidos para las conductas de urbanismo y establecimientos de comercio, con relación al registro de las actuaciones en el sistema SI ACTUA I, son determinados en las políticas de operación así: “Las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas en el Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos.” | [7 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL MEDIANTE LA DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION AL PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24 AGPJ, QUIEN VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL UNA VEZ SE PRESENTEN LAS CUENTAS DE COBRO MENSUALES DE LOS ABOGADOS DESIGNADOS AL PROCESO | REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CIERRE DEL 100% DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL APLICATIVO SIACTUA I | No. CUENTAS VERIFICADAS vs No. DE CUENTAS PRESENTADAS | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 0 | En revisión del líder de proceso
3 | 3. Configuración del fenómeno jurídico de la caducidad. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Blanca Leidy Navarro Dominguez / Contratista | Abierto | 0% | Creación de la Base de registro, control y seguimiento de las actuaciones administrativas activas por parte del equipo de Gestión policiva de la alcaldía Local. | Identificar y terminar las actuaciones administrativas en las cuales se configuro la caducidad de la facultad sancionatoria por parte de la Administración. | Base de datos de registro y control | 2022-12-15 | 2023-12-15 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 0 | En revisión del líder de proceso
Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria - La Ley 1437 de 2011: “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.”
El equipo auditor observa que los expedientes enunciados en el numeral 3 del desarrollo del presente informe, se identificaron treinta y cinco (35) con la configuración del fenómeno de la caducidad.
| Lo anterior, en contravía de lo dispuesto en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011. Dicha situación, refleja la ausencia de seguimiento, dilación, falta de supervisión y controles efectivos en el desarrollo de los procesos sancionatorios, lo que afecta presumiblemente el deber funcional y la buena marcha de la administración. | [7 empty] | Identificar el estado actual de la totalidad de los expedientes activos y con base en ello adelantar y agotar en debida forma el procedimiento administrativo sancionatorio con el propósito de evitar que se configure la caducidad. | Elaboración de una base de datos en donde se encuentre relacionado el 100% de la información y estado actual de las actuaciones administrativas activas a cargo del FDLCH. | Una Base de Datos de información | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 0 | En revisión del líder de proceso
Avance del plan | 0%