## ficheroExcel
Número de plan | 445
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Se reitera el hallazgo (plan de mejora No. 427) La dificultad de acceso a la informaci?n requerida durante la auditoria, no permiti? evidenciar la realizaci?n del simulacro de derrames realizado en 2022, por no tener acceso a los soportes correspondientes, incumpliendo el numeral de la norma 14001: 2015, en donde se se?ala que el Sistema de Gesti?n Ambiental debe incluir la informaci?n requerida por la norma y por la organizaci?n 7.5.1 Generalidades, lo que impide que la organizaci?n pueda reaccionar ante una eventualidad, tomar acciones para la mejora y mitigar las consecuencias de impactos ambientales. Por cuanto Se procedi? a revisar los soportes de la acci?n implementada Sin embargo, no permite la visualizaci?n del soporte documental, arrojando el error Not found as? mismo, se identifica que la acci?n establecida es insuficiente para subsanar el hallazgo, por tanto se recomienda complementar la acci?n de mejora establecida, con el fin de que se realice el simulacro de derrames y as? garantizar que se cuente con la documentaci?n de dicho simulacro, para pr?ximas auditorias que se realicen en la Alcald?a sobre la gesti?n ambiental. | Auditorias internas al subsistema de Gestion Ambiental | Chapinero | Gestion corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Realizar una capacitacion y simulacro de emergencia para la atenci??n de derrames al interior del FDLCH durante la vigencia 2024. | Lista de asistencia de la capacitaci??n y simulacro realizado con el objetivo de atender las emergencias ambientales, generando participaci??n y compromiso de consciencia entre los participantes | Una capacitaci??n realizada | 2024-04-01 | 2024-12-31 | FABIOLA / VASQUEZ PEDRAZA | 0 | 88 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%