## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2025-06-13
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.1.1.1 | Estas circunstancias se originan por deficiencia de medidas administrativas y operativas que permitan efectividad de procedimientos de control y verificación para el análisis, cotejo, depuración, así como por falta de comunicación y conciliación permanente y sostenible de los expedientes relacionados con las multas del FDL, que garanticen mayor exactitud y fiabilidad de la información financiera. | 1 | Realizar un Comité de Cartera del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, en el cual se tendrá en cuenta la información allegada por la Subdirección de Cobro no Tributario de la Secretaría Distrital de Hacienda | Comité de Depuración Cartera de cobro no tributario FDLCH | Un comité realizado/un comité programado*100 | 100 | AGPJ-CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31
2 | FILA_2 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.1.1.1 | Estas circunstancias se originan por deficiencia de medidas administrativas y operativas que permitan efectividad de procedimientos de control y verificación para el análisis, cotejo, depuración, así como por falta de comunicación y conciliación permanente y sostenible de los expedientes relacionados con las multas del FDL, que garanticen mayor exactitud y fiabilidad de la información financiera. | 2 | Posteriormente se realizará un Comité de sostenibilidad Contable con el objetivo de depurar la información de expedientes, saldos y demás de competencia. | Comité de Dupración y Sostenibilidad Contable | Comité de Depuración Cartera de cobro no tributario FDLCH | 100 | AGPJ-CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-31
3 | FILA_3 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.1.1.2 | Esta situación responde a la falta de un soporte adecuado por parte del área técnica que permita identificar y cuantificar el tipo de intervención (construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento), lo cual es esencial para el correcto reconocimiento contable de dichos contratos, se deben a la ausencia de una política contable definida para el registro de los bienes de uso público por parte de la alta dirección. | 1 | Elaborar un memorando, por parte de las oficinas de almacén y contabilidad, que defina los lineamientos para la entrega de los documentos requeridos de las obras, (malla vial, espacio público y parques) a cargo del equipo de infraestructura para su ingreso a almacén con el fin de proceder a su registro como bienes de uso público, y asegurar su adecuada identificación, clasificación, cuantificación y reconocimiento contable. | Memorando con los lineamientos para la entrega de las obras de infraestructura | un memorando remitido con los lineamientos de la documentación a entregar | 100 | CONTABILIDAD-ALMACEN E INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31
4 | FILA_4 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.1.1.2 | Esta situación responde a la falta de un soporte adecuado por parte del área técnica que permita identificar y cuantificar el tipo de intervención (construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento), lo cual es esencial para el correcto reconocimiento contable de dichos contratos, se deben a la ausencia de una política contable definida para el registro de los bienes de uso público por parte de la alta dirección. | 2 | Una vez expedido el lineamiento, la oficina de infraestructura deberá entregar la documentación requerida por almacén y contabilidad, como fase previa a la liquidación del contrato, y únicamente cuando se cuente con el acta de recibo a satisfacción de las obras, aprobada por la interventoría. | Documentación que avala la obra como bien de uso público | No. de contratos con incidencia de bienes de uso público entregados / No. de total de contratos con incidencia de bienes de uso público del FDLCH | 100 | CONTABILIDAD-ALMACEN E INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31
5 | FILA_5 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.1.1 | por ausencia en la calidad, precisión, integridad y credibilidad de los datos, aunado a la falta de confiabilidad en la información reportada, toda vez que no se dio cumplimiento a lo indicado en la Resolución Reglamentaria 002 de 2022, “Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C | 1 | Realizar de manera semestral una reunión entre la oficina de cobro persuasivo y la oficina de presupuesto, esto con el fin de conciliar los reportes de SIVICOF realizados (Insumos: Reporte de transacción ZTRM0006 Ingresos, Ejecución Presupuestal de Ingresos, reporte de SIVICOF). De esta acción se dejará una un acta como evidencia. | Conciliación Ingresos por conceptos de multas | No. de mesas de conciliación ejecutadas/ No. de mesas de conciliación programadas | 100 | AGPJ-PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-12-31
6 | FILA_6 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.1.1 | por ausencia en la calidad, precisión, integridad y credibilidad de los datos, aunado a la falta de confiabilidad en la información reportada, toda vez que no se dio cumplimiento a lo indicado en la Resolución Reglamentaria 002 de 2022, “Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C | 2 | Comparar y verificar de manera mensual, con antelación a la presentación del informe de SIVICOF, las cifras correspondientes a multas contra el reporte de Ingresos generado desde el aplicativo BogData- transacción ZTRM0006. | Comparacion Información Sivicof vs Bogdata | No.de informes de comparación realizados vs Informes generados por Bogdata | 100 | AGPJ-PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-12-31
7 | FILA_7 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.3.1 | Se evidencia la ineficacia en la gestión del FDLCH respecto al cumplimiento de las expectativas de la comunidad de la Localidad de Chapinero, para la vigencia 2024, destacando la debilidad en el proceso de planeación por parte del gestor, al no establecer los tiempos apropiados para lograr los objetivos del Plan de Acción del Fondo, que a su vez afecta el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la ciudad. En consecuencia, se evidencia una ineficacia en los resultados de la gestión | 1 | Generar lineamientos que profundicen los procesos de formulación, ejecución y liquididación de los proyectos de inversión, que permitan la claridad y eficacia de su aplicación y seguimiento. | Lineamiento Interno cumplimiento ejecución proyectos de inversion. | Un Memorando con los lineamientos que profundicen los procesos de formulación, ejecución y liquididación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo, | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31
8 | FILA_8 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.3.1 | Se evidencia la ineficacia en la gestión del FDLCH respecto al cumplimiento de las expectativas de la comunidad de la Localidad de Chapinero, para la vigencia 2024, destacando la debilidad en el proceso de planeación por parte del gestor, al no establecer los tiempos apropiados para lograr los objetivos del Plan de Acción del Fondo, que a su vez afecta el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la ciudad. En consecuencia, se evidencia una ineficacia en los resultados de la gestión | 2 | Realizar seguimiento periodico/mensual bajo mesas de trabajo al estado de formulación, contratación, ejecución de los proyectos de inversión. (Actas de asistencia formato oficial SDG) | Número de mesas de trabajo de cumplimiento | Número de mesas realizadas/ número de mesas programadas | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31
9 | FILA_9 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.3.2 | se confirma que se está registrando información inexacta en los aplicativos mencionados, lo cual afecta herramientas fundamentales para el seguimiento y control de la inversión pública en Bogotá. Esto repercute negativamente en la toma de decisiones de los gestores de los recursos económicos, quienes requieren contar con datos claros, precisos y oportunos sobre el estado de avance de los planes, programas, proyectos y políticas públicas del Distrito. | 1 | Adjuntar informe ejecutivo de avance de metas generado por aplicativo SEGPLAN 2 que contiene: magnitud programada, magnitud contratada y magnitud entregada de las metas programadas para cada vigencia, el cual se carga para reporte en la cuenta anual. | Informe ejecutivo de avance de metas | Un Informe ejecutivo entregado de la vigencia del aplicativo SEGPLAN 2./ Un informe generado por el aplicativo | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31
10 | FILA_10 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.3.2 | se confirma que se está registrando información inexacta en los aplicativos mencionados, lo cual afecta herramientas fundamentales para el seguimiento y control de la inversión pública en Bogotá. Esto repercute negativamente en la toma de decisiones de los gestores de los recursos económicos, quienes requieren contar con datos claros, precisos y oportunos sobre el estado de avance de los planes, programas, proyectos y políticas públicas del Distrito. | 2 | Realizar dos mesas de socialización del informe generado por la plataforma SEGPLAN 2 para conocimiento de todos los profesionales del equipo de planeación del FDLCH. | Socialización de apropiación y conocimiento del informe ejecutivo de avance de metas | Numero de mesas realizadas/ número de mesas programadas*100 | 100 | AGDL-PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31
11 | FILA_11 | 2 | 2025 2025 | 98 | 3.2.4.1 | La falta de oportunidad en la entrega de los expedientes contractuales solicitados por la Contraloría de Bogotá D.C., al FDL, evidencia obstrucción al ejercicio de control fiscal, falta de confiabilidad en la información reportada para la culminación de la auditoría | 1 | Aplicar los procedimientos, instructivos y formatos vigentes publicados en intranet a la organización de las carpetas únicas contractuales conforme a lo establecido en el proceso de gestión del patrimonio documental, efectuando la medición de manera mensual de la documentación actualizada e intervenida. | Actualización e intervención documentación carpeta única contractual. | Carpeta única contractual actualizada e intervenida / Total carpetas únicas contractuales a actualizar e intervenir | 100 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-31
12 | FILA_12 | 2 | 2025 2025 | 98 | 4.1.1 | las fallas constructivas detectadas comprometen la estabilidad estructural y funcional de los segmentos viales intervenidos mediante la tipología de rehabilitación, disminuyendo su vida útil y generando la necesidad de intervenciones correctivas no previstas. Esto representa un uso ineficaz, ineficiente y antieconómico de los recursos públicos | 1 | Elaborar un cronograma de seguimiento y visitas a las obras de infraestructura que se encuentran terminadas y que tengan vigente la garantía de estabilidad, con el fin de determinar el estado de las obras y de ser el caso adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva dicha garantía. | Cronograma de seguimiento de Obras | número de seguimientos y visitas realizadas / número de obras terminadas con la garantía de estabilidad de obra vigente. | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31
13 | FILA_13 | 2 | 2025 2025 | 98 | 4.1.1 | las fallas constructivas detectadas comprometen la estabilidad estructural y funcional de los segmentos viales intervenidos mediante la tipología de rehabilitación, disminuyendo su vida útil y generando la necesidad de intervenciones correctivas no previstas. Esto representa un uso ineficaz, ineficiente y antieconómico de los recursos públicos | 2 | Requerir al contratista y a la compañía aseguradora para hacer efectiva la garantía de estabilidad de la obra, con el fin de que se adelanten las reparaciones necesarias en los elementos que se encuentren afectados. (esta siempre y cuando estén vigentes las garantías). | Requerimientos de estabilidad de obra | No. de requerimientos realizados al contratistas vs No. de requerimientos contestados por el contratista | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31
14 | FILA_14 | 2 | 2025 2025 | 98 | 4.1.2 | La inoportuna supervisión contractual y técnica impidió la detección de dichas fallas durante el periodo de vigencia de la garantía de estabilidad, lo que conllevó a que las deficiencias no fueran corregidas a tiempo, generando un riesgo de pérdida o deterioro del valor de la inversión pública. | 1 | Elaborar un cronograma de seguimiento y visitas a las obras de infraestructura que se encuentran terminadas y que tengan vigente la garantía de estabilidad, con el fin de determinar el estado de las obras y de ser el caso adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva dicha garantía. | Cronograma de seguimiento de Obras | número de seguimientos y visitas realizadas / número de obras terminadas con la garantía de estabilidad de obra vigente. | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31
15 | FILA_15 | 2 | 2025 2025 | 98 | 4.1.3 | La inoportuna supervisión contractual y técnica impidió la detección de dichas fallas durante el periodo de vigencia de la garantía de estabilidad, lo que conllevó a que las deficiencias no fueran corregidas a tiempo, generando un riesgo de pérdida o deterioro del valor de la inversión pública. | 1 | Solicitar la elaboración de un informe técnico mensual a quien ejerce el seguimiento técnico, financiero, administrativo y jurídico del contrato de obra (interventor o apoyo a la supervisión, según el caso) donde se evidencie que el contratista está dando cumplimiento, de lo establecido en los estudios y diseños, verificando que estos correspondan a la tipología definida en el contrato. | Informe Tecnico de Obras | No. de informes técnicos realizados / plazo de ejecución del contrato en meses | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2025-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025