## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 2
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 2 | 2015 2015 | 160 | 3.1.1 | 1 | 100% arreglados los segmentos viales afectados (No. De segmentos viales intervenidos / No. De segmentos viales afectados reconocidas por la Aseguradora) | 1 | En ejecución: Al 10 de noviembre de 2016, el ingeniero de malla vial estaba verificando los arreglos a las vias efctuada por el contratista, de acuerdo a la reunión con la oficina de Control Interno e igualmente mediante radicado No 20165220466131 del 08-11-2016 se remitió a la Dra Beatriz Nule, Gerente Local de Chapinero Contraloría, la documentación soporte sobre las acciones llevadas a cabo por la Alcaldía. | 80 | 0 | 2015-10-22 | 180 | 2016-09-30
2 | FILA_2 | 2 | 2015 2015 | 160 | 3.1.2 | 1 | No. Acciones realizadas por la interventoria del Contrato 052 para lograr la intervención a los segmentos afectados / No. De acciones solicitadas a la interventoria del Contrato 052 para lograr que se intervengan los segmentos afectados | 1 | En ejecución: Al 10 de noviembre de 2016, el ingeniero de malla vial estaba verificando los arreglos a las vias efctuada por el contratista, de acuerdo a la reunión con la oficina de Control Interno e igualmente mediante radicado No 20165220466131 del 08-11-2016 se remitió a la Dra Beatriz Nule, Gerente Local de Chapinero Contraloría, la documentación soporte sobre las acciones llevadas a cabo por la Alcaldía. | 80 | 0 | 2015-10-22 | 180 | 2016-09-30
3 | FILA_3 | 2 | 2016 2016 | 130 | 2.3.1.1 | 1 | Conciliaciones Generadas / reportes Entregados | 1 | CUMPLIDA Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, realizó las siguientes acciones: Desde mayo de 2016, se comenzaron a generar el reporte de las conciliaciones sobre el estado de las multas verificadas previamente por las áreas involucradas, con respecto al seguimiento del cobro persuasivo y cobro coactivo de las últimas actuaciones administrativas. La muestra tomada como cumplimiento de la acción formulada, conciliaciones de los meses de mayo a septiembre de 2016. | 100 | 0 | 2016-10-14 | 0 | 2016-12-31
4 | FILA_4 | 2 | 2016 2016 | 130 | 2.1.3.1 | 1 | No. De actas de liquidación verificadas coheremente punto 6 / No. De actas de liquidación realizadas. | 1 | CUMPLIDA Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, realizó las siguientes acciones: Revisión efectiva de las actas de liquidación de los contratos, donde contenga de manera coherente el punto sexto (6) "Verificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social", con su respectivo número de contrato y el nombre del contratista que se mencione en la totalidad del documento. Se verificaron las actas de liquidación de los contratos No 085 y 089 de 2015, efectuadas en el mes de septiembre de 2016 como muestra aleatoria de cumplimiento de la acción formulada. | 100 | 0 | 2016-10-14 | 0 | 2016-12-23
5 | FILA_5 | 2 | 2016 2016 | 130 | 2.2.1.1 | 1 | Porcentaje del avance en el cumplimiento fisico. | 1 | EN EJECUCIÓN: Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, ha venido realizando las siguientes acciones: Para la vigencia 2016 se tiene por inversión directa a corte de octubre de 2016, una ejecución presupuestal en un 62.99% y la autorización en giros en un 35.38%. Adicionalmente, se tiene para el presupuesto 2015, las autorizaciones de giros a octubre de 2016 en un 83.85%, la cual se evidencia el avance en las acciones emprendidas. | 50 | 0 | 2016-10-14 | 0 | 2017-04-28
6 | FILA_6 | 2 | 2016 2016 | 151 | 3.1.1 | 1 | Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas | 1 | EN EJECUCIÓN: Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, ha venido realizando las siguientes acciones: En los estudios previos de la Licitación Pública FDLCH LP 002 - 2016, para la recuperación integral del sistema hídrico de la localidad de chapinero en su zona rural y urbana, se incoporó en sus obligaciones especificas " Una vez firmada el acta de inicio y dentro de los (10) diez dias siguientes, el contratista deberá presentar por escrito el plan de acción con su respectivo cronograma por cada actividad a desarrollar al supervisor o interventor para su verificación y aprobación". | 50 | 0 | 2016-10-14 | 180 | 2016-12-31
7 | FILA_7 | 2 | 2016 2016 | 170 | 3.1.1 | 1 | Dos actas de reunión mensual del comité de contratación. | 1 | EN EJECUCIÓN: Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, ha venido realizando las siguientes acciones: A través del comité de contratación se están ejerciendo los controles para cada una de las etapas de los proceso, planeación, ejecución y apoyo a la supervisión con base a los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión institucional en los aspectos técnicos, económicos y jurídicos. | 50 | 0 | 2017-01-10 | 0 | 2017-09-30
8 | FILA_8 | 2 | 2016 2016 | 170 | 3.2.1 | 1 | Dos actas de reunión mensual del comité de contratación. | 1 | EN EJECUCIÓN: Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, ha venido realizando las siguientes acciones: Controles a través del comité de contratación y todas aquellas acciones tendientes a verificar el compromiso de los recursos públicos, bajo una adecuada planeación de actividades. | 50 | 0 | 2017-01-10 | 0 | 2017-09-30
9 | FILA_9 | 2 | 2016 2016 | 170 | 3.3.1 | 1 | Un memorando enviado a los contratistas y supervisores de apoyo. | 1 | EN EJECUCIÓN: Para cumplir con este hallazgo la Administración Local, ha venido realizando las siguientes acciones: Se proyectará un memorando para los contratistas y supervisores de apoyo, dando los lineamientos a detallar en las obligaciones específicas de los informes de actividades, los productos generados y los medios de verificación, evitando informes de carácter general al témino del proceso de contratación para la vigencia 2017. | 50 | 0 | 2017-01-10 | 0 | 2017-09-30
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017