## Fichero Consolidado
ID PLAN | UNIDAD | FUENTE | PROCESO | NÚMERO DE HALLAZGOS | LÍDER/RESPONSABLE | ABIERTOS/CERRADOS | ESTACIÓN
5 | Chapinero | Auditorías externas ambientales | * Gestión corporativa local | 11 | * RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ | Cerrado | Terminación
17 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Servicio a la ciudadanía Local | 1 | * ALEXANDRA ROCIO LADINO RAMOS | Cerrado | Terminación
60 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Gestión corporativa local | 2 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
72 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Gestión corporativa local | 8 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
84 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Inspección, Vigilancia y Control Local | 3 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
130 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Gestión Corporativa Institucional_AL | 4 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
196 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Gestión Corporativa Institucional_AL | 1 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
229 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Inspección, Vigilancia y Control Local | 3 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
258 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Gestión corporativa local | 5 | * Alcalde Chapinero | Abierto | Ejecución
292 | Chapinero | Auditorías internas de gestion | * Gestión corporativa local | 1 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
303 | Chapinero | Análisis de riesgos por procesos | * Inspección, Vigilancia y Control Local | 1 | * Alcalde Chapinero | Cerrado | Terminación
Total Abiertas: | 1
Total Cerradas: | 10

## PM 5
Número de plan | 5
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, el comité ambiental de la Alcaldía Local de Chapinero no da cumplimiento a los siguientes deberes: Gestionar la incorporación y asignación de las partidas presupuestales Adelantar el seguimiento y la evaluación a las actividades propuestas en el Plan de Acción anual PIGA Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad (No cumple con la Resolución 931 del 2008 y Resolución 1188 del 2003) conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 6. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Verificar las obligaciones ambientales de las actividades contempladas en PIGA conforme a las partidas presupuestales asignadas para tal fin. | Cumplimiento de Metas PIGA conforme a presupuesto asignado | Presupuesto asignado cumplimiento metas PIGA | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
2 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no priorizó en el Plan de Acción Anual las operaciones necesarias para minimizar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales significativos y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable y reportarlo de manera oportuna en la herramienta STORM, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 14 y artículo 20. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Realizar las actividades requeridas para priorizar en el plan de acción anual actividades para minimizar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales significativos dando cumplimiento a normatividad vigente. | Actualización Plan de Acción Anual | Plan de Acción Anual Actualizado / Plan de Acción Anual Vigencia | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
3 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no implementó la totalidad de controles operacionales para el manejo de los impactos ambientales significativos identificados en la matriz de aspectos y valoración de impactos ambientales, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 20, artículo 11, numeral 1. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Mantener actualizada la matriz de controles operacionales para el manejo de los impactos ambientales de conformidad a normatividad. | Matriz actualizada controles operacionales impactos ambientales | Matriz actualizada controles operacionales impactos ambientales | 2019-06-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
4 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no realizó la identificación y análisis de los los riesgos ambientales, estableciendo e implementando acciones integrales de gestión del riesgo, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 11 parágrafo, y la NTD -SIG 001:2011, numeral 4.2.2, literales e), g), h) e i). | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Realizar jornadas de sensibilización e identificación de riesgos ambientales en las instalaciones de la Alcaldía Local, orientada a funcionarios y contratistas conjuntamente con el profesional de gestión de riesgos del FDLCH. | Jornada de sensibilización e identificación sobre riesgos ambientales. | N° jornadas realizadas / N° de jornadas programadas | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
5 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no ejecutó la totalidad de actividades y metas propuestas en el Plan de Acción para la vigencia evaluada, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 21 numeral 2, literal b. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Documentar las acciones de seguimiento realizadas al plan de acción de la vigencia. | Seguimiento plan de acción debidamente documentado. | Plan de Acción Seguimiento Documentado Aprobado / Plan de Acción Vigencia | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
6 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no realizó el reemplazo de la totalidad de equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua por los de bajo consumo en sus instalaciones, Conforme al Decreto 3102 de 1997, artículos 6 y 7, y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 1. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Efectuar los cambios en los equipos, sistemas e implementación de alto consumo de agua por los de bajo consumo en las instalaciones del FDLCH. | Contar con el 100% de sistemas de ahorro de agua en las baterías sanitarias en las instalaciones del FDLCH. | N° de baterías sanitarias con sistemas de ahorradores / Total de baterías sanitarias con sistemas de ahorradores requeridas | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
7 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no realizó la sustitución de la totalidad de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible en el mercado conforme al Decreto 895 de 2008, artículo 1 y a la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 2. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Continuar efectuando los cambios de las luminarias de T-5 a Luz LED en las instalaciones del FDLCH, mediante contrato de mantenimiento del edificio. | Instalar el 100 % de iluminación de baja eficacia lumínica. | N° de Luminarias de baja eficacia luminica / Total de fuentes luminicas | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
8 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no tiene establecida una línea base que permita garantizar un adecuado análisis y medición del indicador correspondiente a la meta del Programa de Consumo Sostenible, programada para ejecutar durante el cuatrienio, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Realizar una jornada de información y capacitación dirigida a funcionarios y contratistas del comité de contratación relacionado con el consumo sostenible. | Jornada de capacitación realizada | N° de jornadas realizadas / N° de jornadas programadas | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
9 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no realizó la inclusión de cláusulas ambientales a contratos, conforme a los establecido en la Resolución 242 de 2014, artículo 13, numeral 4 y al Acuerdo 540 de 2013, artículo 5, la entidad debe tener en cuenta condiciones ambientales en la adquisición de productos, bienes y servicios, que promuevan: 1. El uso y consumo responsable de materiales (exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas para la salud y el ambiente garantiza la duración, separabilidad y piezas de recambio para los bienes o productos que adquiere estimula el desuso de los empaquetados excesivos y fomentan el uso de alternativas ecológicas). | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Implementar y aplicar la nueva guía de contratación sostenible de la SDG, SDA y las fichas requeridas. | Contratos de aseo y cafetería, mantenimiento de vehículos, del edificio, de vigilancia y seguridad entre otros con la nueva Guía de contratación sostenible. | Guía de Contratación Sostenible Implementada. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
10 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no realizó las modificaciones y ajustes al plan de acción anual, solicitados por la SDA después de la revisión correspondiente, las cuales deben ser aprobadas por su respectivo Comité de Gestión Ambiental y cargar nuevamente el formulario en la herramienta STORM en los plazos establecidos, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Documentar las acciones de seguimiento al Plan de Acción, validado y aprobado previamente por el comité PIGA. | Seguimiento Plan de Acción debidamente documentado y aprobado. | Plan de Acción Seguimiento Documentado Aprobado / Plan de Acción Vigencia | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
11 | En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental, la Alcaldía Local de Chapinero no remitió a la SCASP toda la información requerida para la realización de la visita de Evaluación, Control y Seguimiento al PIGA, de manera veraz y de calidad. | Auditorías externas ambientales | Chapinero | Gestión corporativa local | RAYMOND ALEXANDER JIMENEZ / Contratista | Ricardo Enrique Rodriguez Sanchez / Contratista | Cerrado | 100% | Dar cumplimiento a los requerimientos de las visitas anteriores en los términos establecidos. | Cerrar los requerimientos en los términos establecidos | N° de Requerimientos Cerrados / Total de Requerimientos Establecidos | 2019-07-01 | 2019-12-31 | RAYMOND ALEXANDER / JIMENEZ | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%

## PM 17
Número de plan | 17
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR´s en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Servicio a la ciudadanía Local | ALEXANDRA ROCIO LADINO RAMOS / Contratista | DILIA ALEXANDRA MARTINEZ ROMERO / Contratista | Cerrado | 100% | Generar una (1) comunicación mensual a los responsables de atender las peticiones de la ciudadanía que se encuentren vencidas y/o sin respuesta de fondo. | Comunicación mensual a responsables | Comunicaciones enviadas / Comunicaciones programadas | 2018-09-03 | 2019-08-30 | ALEXANDRA ROCIO / LADINO RAMOS | 100 | Cumplida
[9 empty] | Realizar una (1) mesa de trabajo mensual con funcionarios y contratistas responsables de atender los requerimientos vencidos y/o sin respuesta de fondo. | Mesa de trabajo con funcionarios y contratistas | Mesa de trabajo realizada / Mesa de trabajo programada | 2018-09-03 | 2019-08-30 | ALEXANDRA ROCIO / LADINO RAMOS | 100 | Cumplida
[9 empty] | Realizar seguimiento mensual a los SDQS, herramienta Drive, correspondiente al Proceso de Servicio de Atención a la Ciudadanía y generar un (1) reporte en atención a las peticiones vencidas y/o sin respuesta de fondo. | Reporte mensual de peticiones de ciudadanos vencidas y/o sin respuesta de fondo. | Peticiones atendidas con respuesta de fondo / Peticiones recibidas | 2018-09-03 | 2019-08-30 | ALEXANDRA ROCIO / LADINO RAMOS | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%

## PM 60
Número de plan | 60
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500232303 del 09-05-2019): | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | ROSALBA URREGO BAVATIVA / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Realizar una jornada de entrenamiento y sensibilización inicial en el puesto de trabajo al servidor y contratista de conformidad a las instrucciones y procedimientos para tal fin, frente al control, administración y salvaguarda de los bienes de uso público para los casos de rotación de personal. | Salvaguardar los bienes de uso público asignados a servidores y contratistas. | Jornada Entrenamiento y Sensibilización Realizada / Jornada Entrenamiento y Sensibilización Programada | 2019-07-01 | 2020-06-30 | ROSALBA / URREGO BAVATIVA | 100 | Cumplida
Oportunidad de mejora por falta de realización de jornadas de entrenamiento o sensibiliza-ción con contratistas y funcionarios respecto de los deberes y responsabilidades frente a los bienes de la Alcaldía Local que se les asigna para el cumplimiento de sus actividades contractuales.
Se verificó que actualmente en la Alcaldía Local no se realizan procesos de sensibilización o entrenamiento a los funcionarios y contratistas, con el fin de hacer énfasis en sus deberes y responsabilidades frente a los bienes que se les asigna así como, frente al procedimiento que se debe seguir frente a posibles pérdidas de elementos. Es importante diseñar e implementar estas jornadas con el personal de la Alcaldía en virtud de lo establecido en la Directiva 003 de 2013, y documentar los temas tratados.
2 | Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500232303 del 09-05-2019): | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | DIANA PAOLA OVALLE RODRIGUEZ / Contratista | Cerrado | 100% | Dejar apropiado los recursos presupuestales en el Plan Operativo Anual de Inversión 2020, para la adquisición y actualización del formato vigente publicado en la INTRANET, de conformidad a lo establecido en el proceso de Gestión de Patrimonio Documental según especificaciones técnicas. | Disponibilidad presupuestal para la adquisición y actualización de tarjetas afuera formato vigente. | Disponibilidad Presupuestal Para Adquisición y Actualización Tarjetas Afuera / Apropiación Presupuestal Tarjetas Afuera Plan Operativo Anual de Inversión 2020 | 2019-07-01 | 2020-06-30 | DIANA PAOLA / OVALLE RODRIGUEZ | 100 | Cumplida
No conformidad por la falta utilización del GDI-GPD-F020 Tarjeta afuera, versión: 02, vigencia: 17 septiembre de 2018, según se encuentra aprobada y publicada en el Sistema Integrado de Gestión y Calidad.
En el Sistema Integrado de Gestión y Calidad, dentro de los formatos del proceso Gestión del Patrimonio Documental, se encuentra publicado el formato GDI-GPD-F020 Tarjeta afuera, versión: 02, vigencia: 17 septiembre de 2018, como medio de control y seguimiento de la documentación que se encuentra en consulta o en préstamo.
Se verificó que se está haciendo uso de la tarjeta afuera en un formato desactualizado, sin la codificación del Sistema Integrado de Gestión y Calidad.
Esto se debe a que para el control y seguimiento de la documentación que se encuentra en consulta o en préstamo se están usando formatos en versiones anteriores que se tenían ya impresos y distribuidos al interior de la Secretaría para su utilización. Esto genera incertidumbre respecto a la utilidad y eficacia de los formatos del proceso de gestión documental de la SDG, para el adecuado control, seguimiento y custodia del acervo documental del ente, ya que se actualizan las versiones de los formatos en el sistema de información y en la ejecución del procedimiento se usan formatos desactualizados.
Avance del plan | 100%

## PM 72
Número de plan | 72
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | DEFICIENCIAS EN EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS CONTRATOS No. 116 de 2017, 136 de 2018 y 150 de 2018 POR POSIBLE DISTORSIÓN DE LA REALIDAD DEL MERCADO – IMPACTO SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Solicitar a las entidades correspondientes, la generación de canastas de precios para proyectos de intervención social en las Alcaldías Locales. | Gestionar ante las entidades correspondiente la canasta de precios para proyectos de intervención social. | Numero de solicitudes realizadas / Numero de solicitudes de canasta de precios programadas | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
El equipo auditor verificó los estudios de mercado de los contratos No. 116 de 2017, 136 de 2018 y 150 de 2018, en la que se presentan variaciones de las cotizaciones para algunos ítems, hasta de un 67%, situaciones en que elevan el valor del presupuesto oficial (aun cuando con cotizaciones el valor de algunos ítem es menor) y en consecuencia en el momento de la presentación de la oferta, propicia que los proponentes eleven su precio como finalmente se dio para estos ítem en la propuesta ganadora.
Debe recordarse, que el estudio de mercado es la consolidación del principio de selección objetiva, así como de los principios de economía, eficiencia y eficacia y es una herramienta para la protección de los intereses del Estado mediante la cual se busca garantizar que éste no pague ni más ni menos de lo que valen los bienes o servicios que contrata.
Así lo ha expresado el Consejo de Estado en reiterada Jurisprudencia en la que establece:
“Otro de los factores que inciden en el principio de selección objetiva es el del precio del mercado, que es uno, aunque no el único, que deben tener en cuenta las entidades estatales al celebrar el contrato, pues éstas al definir el costo real del negocio proyectado, es decir el valor de las cosas o servicios que se van a contratar teniendo en cuenta las diversas variables tales como cantidad, calidad, especialidad, momento, lugar, etc., lo que procuran es que no se pague más ni menos de lo que verdaderamente cuestan para ajustarse así a la conmutatividad objetiva que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 debe imperar en el contrato estatal”.
• “Estudio de Mercado. - Corresponde al estudio que adelanta el área ejecutora, una vez definidas las especificaciones mínimas o requerimientos técnicos de la futura contratación, en procura de establecer las condiciones reales de mercado para la adquisición de bienes o servicios. El mismo se instituye en presupuesto esencial para el efectivo cumplimiento de los fines perseguidos con la contratación (art. 3 de la Ley 80 de 1993) y cumplimiento del principio de economía y responsabilidad (art. 15 y 26 de la Ley 80 de 1993).”
• Artículo 28 de la Ley 80 de 1993 sobre lo que debe imperar en el contrato estatal y a los principios de economía, eficacia y eficiencia.
• En armonía con lo anterior en el manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno vigente al momento de la suscripción de los contratos de la muestra, advierte la importancia de hacer un estudio de mercado.
2 | AUSENCIA DE ESTUDIO DE MERCADO DEL CONTRATO 097 DE 2018: | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Realizar un estudio de mercado detallado, justificado presupuestalmente mediante cotizaciones, inclusive por SECOP II, con especificaciones técnicas requeridas para la adquisición de una bodega entorno al almacenamiento de mercancía incautada. | Estudio de mercado adecuado que soporte y justifique el presupuesto. | Estudio de mercado realizado con su debida justificación presupuestal y técnica / Estudio de mercado programado para la adquisición de bienes y/o servicios | 2019-09-01 | 2020-06-30 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
Durante el ejercicio auditor se pudo verificar, que no hay un estudio de mercado que soporte y justifique el presupuesto del proyecto a contratar, que en este caso debe ser condición para la evaluación y aprobación del mismo, razón por la cual, no se determinaron precios o situaciones que reflejaran condiciones del mercado.
Frente a lo anterior es preciso indicar lo mencionado en Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006, frente al alcance del principio de planeación, “…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). (…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos”.
3 | DEBILIDAD EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS CONTRATOS 116 DE 2017- 097 DE 2017 | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Solicitar por medio de memorando mesas de trabajo para la revisión de documentos precontractuales por parte de las áreas de planeación y contratación. | Revisión adecuada de los documentos precontactuales mediante mesas de trabajo. | Numero de mesas de trabajo realizadas / Numero de mesas de trabajo programadas | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponerte para participar en un Proceso de Contratación como Oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación.
Así pues, se evidencia que, en los pliegos de condiciones, del contrato 097 de 2017 numeral 5.2.1, y en los pliegos de condiciones del Contrato 116 de 2017 numeral 2.3.2. Se describen las CONDICIONES DE EXPERIENCIA así:
(…) “El proponente debe acreditar una experiencia mínima, a través del Registro Único de Proponentes – RUP experiencia en máximo tres (3) contratos ejecutados a satisfacción, cuyo objeto se relacionen con el desarrollo violencia intrafamiliar y garantía de derechos.” (…)
Frente lo anterior se observa que la redacción de estos requisitos no es coherente ni clara para los oferentes, ya que no describe sí la experiencia mínima es de número o de tiempo, como tampoco es coherente con el requisito de “máximo 3 contratos ejecutados a satisfacción” lo cual confunde si los oferentes que tengas más contratos no cumplen con esta condición.
Por otro lado los criterios de verificación constituyen los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes frente a la necesidad que pretende satisfacer la entidad y la estipulación de máximo podría entenderse como la limitación frente a la capacidad de los oferentes para ejecutar de forma satisfactoria a mejor precio o con la mayor calidad posible la necesidad de la Alcaldía en contravía del El artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, así mismo, propiciar confusiones, para los oferentes interesados en el proceso contractual, situación que la entidad debe mitigar, ya que ella es la encargada de brindar claridad y transparencia en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del art 5 Ley 1150 de 2007.
4 | NO SE REPORTA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - CONTRATO 116 DE 2017 | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Requerir un documento de entrega de informes y seguimiento a los procesos asignados a los contratistas, designados como apoyo a la supervisión de contratos del FDLCH al momento de culminar la relación contractual. | Formalizar el proceso de entrega de informes y seguimiento a los procesos asignados a contratistas. | Entrega de informes y seguimiento a procesos de apoyo a supervisión / Informes y seguimiento a procesos de apoyo requeridos | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
El contrato 116 de 2017 inició el 30-01-2018 y finalizó el 29 de julio de 2018 han transcurrido 9 meses de terminación de la ejecución del contrato en mención y aún no se encuentra reporte del acta de liquidación.
Lo anterior contradice lo estipulado sobre el tiempo de la liquidación del contrato, la cual se llevará a cabo de común acuerdo entre las partes, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro del término estipulado en el mismo o dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación.
5 | FALTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 116 DE 2017 POR CAMBIO DE APOYO A SUPERVISOR. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Requerir un documento de entrega de informes y seguimiento a los procesos asignados a los contratistas, designados como apoyo a la supervisión de contratos del FDLCH al momento de culminar la relación contractual. | Formalizar los proceso de entrega de informes y seguimiento a los procesos asignados a los contratistas. | Entrega de informes y seguimiento a procesos de apoyo a supervisión / Informes y seguimiento a procesos de apoyo requeridos | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
En el evento de cambio de apoyo a la supervisión por disposición del ordenador del gasto o del jefe del área ejecutora, o por cesación de relación laboral o contractual, se deberá designar nuevo supervisor a la mayor brevedad. Así mismo, el supervisor saliente deberá hacer entrega al ordenador del gasto o al jefe del área ejecutora, el informe parcial del contrato a la fecha en la que ocurre la separación de la función.
Frente a lo anterior y según declaraciones del apoyo a la supervisión del Contrato 116 de 2017, el Doctor Mauricio Rey, no se ha gestionado acta de liquidación del contrato, debido a que se recibió la designación a la supervisión el 27 de febrero de 2018 y que a la fecha no ha tenido la forma de acceder a la carpeta física del contrato puesto que ahora se encuentra en poder de la Contraloría Distrital, lo cual no es una razón que justifique la falta de seguimiento a dicho contrato, contrariando lo considerando el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 , sobre la supervisión que implica el seguimiento técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero del contrato objeto de vigilancia.
6 | FALTA DE PUBLICACION Y SEGUIMIENTO EN EL PORTAL SECOP CONTRATO 116 DE 2017 | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Realizar ejercicios aleatorios de verificación mensual, correspondiente a las publicaciones cargadas en el Sistema de Contratacion Publica SECOP I, una vez se realice la suscripción del contrato. | Mantener actualizado el Sistema de Contratación Publica SECOP I. | Ejercicios aleatorios de verificación mensual de publicaciones cargadas en el Sistema de Contratacion Publica SECOP I / Ejercicios programados de verificación mensual de publicaciones cargadas en el Sistema de Contratación Publica SECOP I | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
Al realizar la revisión en el Portal Secop I, se evidencia que no se publicó acta de inicio, aprobación de pólizas y los correspondientes pagos de manera completa, se encuentra únicamente el primer pago, del cual no están los soportes de pago parafiscales.
Esto contradice lo descrito en el Principio de Publicidad, lo cual además de omitir el deber que tiene el Fondo local de comunicar y mantener enterada de la totalidad de las actuaciones contractuales, también priva a los interesados de conocer la actividad contractual y brindar transparencia conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2211171 del Decreto 1082 de 2015.
7 | DEBILIDADES AL DEBER DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO No. 150 DE 2018 | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Requerir a los supervisores de apoyo de los contratos, informes mensuales de avance a la ejecución de los mismos, independientemente de los tiempos establecidos para la presentación formal de informes de pagos. | Informes mensuales de avance a la ejecución contractual. | No. de requerimientos de informes mensuales realizados / No. de requerimientos de informes mensuales programados | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
Acta de inicio del contrato: 13 de febrero de 2019.
Terminación del contrato: 12 de julio de 2019.
A dos meses de la ejecución del mencionado contrato, se pudo evidenciar que aún no se encuentra aprobado un cronograma que establezca fechas de ejecución de las diferentes actividades descritas en el Anexo Técnico. Esto ha dificultado que se lleve una ejecución ordenada y progresiva de la participación de los grupos de integración ciudadana como son: 1. Mujer y género. 2. Grupos Étnicos. 3. Juventud, 4. Personas de los sectores LGBTI.
Lo anterior se puede evidenciar en lo descrito en actas de comité de los días 15 -03-2019 y 03-04-2019 en donde se dejó estipulado que a la fecha no existe cronograma aprobado, lo cual conlleva al retraso total del contrato y futuras solicitudes de prórroga, lo cual debe evitarse para poder cumplir con lo planificado dentro de los tiempos que se tiene proyectado el proceso contractual.
8 | DEFICIENCIAS POR CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO No. 150 DE 2018 | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Realizar actividades de capacitación en construcción de estudios de mercado y costeo de proyectos para los formuladores de los mismos, para evitar la realización de modificaciones contractuales. | Refuerzo y sensibilización en la formulación de proyectos de inversión. | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas | 2019-09-02 | 2019-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
Según lo descrito en actas de comité, del 15 -03- 2019 y 03-04-2019, se menciona la problemática presentada dentro de la ejecución del contrato, por no tener específicamente descrito los valores unitarios de los refrigerios utilizados para los eventos. Por el contrario, el anexo técnico dejo una Bolsa de recursos para refrigerio por un valor total de $48.623.333.
Si bien es cierto, la norma no prohíbe hacer cambios y modificaciones a lo descrito en los contratos, si es deber de la Entidad en delegación del Fondo Local, el de entregar con la debida antelación a la apertura del proceso a contratar, los pliegos de condiciones, sus respectivos anexos técnico, que describan claramente los aspectos por los cuales se refiere la necesidad de contratar, con el fin de determinar con precisión las cantidades y valores a ejecutar.
Lo anterior va en contra vía del principio de planeación a la etapa precontractual del contrato, en lo referido el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002 donde se definen los estudios previos como aquellos encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar.
Avance del plan | 100%

## PM 84
Número de plan | 84
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | El primer aspecto que es necesario resaltar es el relacionado con el expediente No. 2017523870100405E, radicado No. 20175210076952 de la inspección de policía 2C, de este se observa que el inspector de policía previo a avocar conocimiento sobre el comportamiento contrario a la convivencia, solicita en escrito dirigido al Comandante de la Estación de Policía una visita de verificación en sitio, aduce el inspector que no todo lo que recibe la inspección debe iniciarse por el procedimiento verbal abreviado, dado que no cuenta con la información suficiente para determinar cuál es el procedimiento a seguir. Sin embargo de la lectura de los documentos parte del proceso, se evidencia que existe información suficiente que da cuenta no solo de una posible perturbación a la posesión o la mera tenencia que afecta a los residentes del edificio aledaño al establecimiento público, por el incumplimiento de algunas normas, o la omisión en la reparación de daños materiales comportamiento que por demás es competencia del Inspector de Policía, se evidencia también que están meridianamente identificados los querellantes y el querellado, (una comunicación de residentes del sector y de la administradora de un edificio del sector, en la que solicita al establecimiento público -Almacenes Éxito-, el cumplimiento de algunas normas mínimas para la sana convivencia), además de la dirección o lugar de los hechos. Se recomienda el impulso a este expediente, ya que cuenta con la información necesaria para avocar conocimiento e iniciar las actuaciones policivas correspondientes, de conformidad con el artículo 223 del C.N.P.C | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Pedro Francisco Rodriguez Cuenca / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | SI EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA ACTIVO DECRETAR LA TERMINACIÓN Y ARCHIVO POR FALTA DE COMPETENCIA REMITIENDO COPIAS DEL MISMO A LA POLICIA METROPOLITANA. | IMPULSO PARA TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE | UN IMPULSO PARA DECRETAR TERMINACIÓN Y CIERRE DEL ARCHIVO | 2021-06-03 | 2021-06-30 | Pedro Francisco / Rodriguez Cuenca | 100 | Cumplida
2 | En el expediente No. 2019523490100286E asignado a la Inspección 2B, se encontró que una vez recibido por el inspector el proceso, este avoca conocimiento, pero no señala fecha y hora de citación para la audiencia pública, tampoco cita al profesional especializado para que el día de la audiencia realice el informe técnico. Es garantista de los derechos de los ciudadanos no solo conocer la autoridad de policía que dará tramite a la perturbación, sino que además pueda informársele la fecha y hora de audiencia pública. Se recomienda entonces dar cumplimiento al procedimiento verbal abreviado, recordando que la naturaleza de los procedimientos de policía debe ser de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente cuyo fin superior es la convivencia pacífica. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Manuel Ernesto Salazar Perez / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | ELABORAR MEMORANDO PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA JURIDICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO REITERANDO LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LAS RESPUESTAS AUTOMATICAS DE AVOCACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS PARTES DEL INICIO Y TRAMITE DE PROCESO POLICIVO. IGUALMENTE DESDE EL DESPACHO DEL INSPECTOR REALIZAR LA PRGRAM,AIONDE LAS AUDIENCIAS DE ACUERDO AL ORDEN DE INGRESO Y DISPONIBLIDAD DE CALENDARIO Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIO Y/O PROFESIONALES DE APOYO DESIGNADOS. | AGILIZACIÓN Y AJUSTE PROMEDIO A LOS TIEMPOS LEGALES | UN MEMORANDO Y CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS | 2021-06-30 | 2021-12-31 | Pedro Francisco / Rodriguez Cuenca | 100 | Cumplida
3 | Por otra parte, del expediente No. 2018524490100502E, comparendo No. 11001620180469957 por comportamiento descrito en el artículo 35 núm. 2. “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”, correspondiente a la inspección 2A, se encontró lo siguiente: se trata de una orden de comparendo escueta, sin mayor información sobre el tipo de orden de policía que se incumplió, desconoció o impidió el presunto infractor y en la que tampoco se encuentran registrados descargos, de allí que la inspectora decide declarar la nulidad de la orden de comparendo, indicando que: “dado que uniformado desconoce lo estipulado en el numeral 3 del artículo 222, es decir que el presunto infractor sea escuchado en descargos, declara la nulidad por falta de descargos”. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Marjory Lorena Quiñonez Muñoz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | solicitar capacitación para los inspectores de policía en el PVI y PVA a la dirección de Gestión policiva de la SDG | Capacitación y conocimiento de apropiación de los procedimientos | una solicitud de capacitación | 2021-06-16 | 2021-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 100 | Cumplida
De lo anterior es preciso indicar que no se acató el procedimiento descrito en la norma, si bien la orden de comparendo carece de información necesaria para determinar las circunstancias que dieron origen a la orden de policía, es deber del funcionario citar a audiencia, escuchar al presunto infractor y esclarecer por este medio los hechos que la originaron, si es el caso instar al uniformado, para que aclare la situación e informe al presunto infractor sobre su derecho a ser oído en descargos y su derecho a recurrir, dejando consignada en la orden de comparendo dicha información.
El artículo 228 del C.N.P.C, establece que “Los intervinientes en el proceso podrán pedir únicamente dentro de la audiencia, la nulidad del mismo por violación del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, solicitud que se resolverá de plano…” De allí es importante recordar que la realización de la audiencia, donde pueden ser escuchadas las partes, es cabeza del debido proceso.
Avance del plan | 100%

## PM 130
Número de plan | 130
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. Deficiencias en la estructuración y documentación de estudios de mercado: Se observó la ausencia de análisis completos, técnicos y estadísticos para la elaboración de los estudios de mercado que aparte del promedio, permitan evaluar eficientemente la información de precios recibidos en las cotizaciones, en el anexo 1. Se puede observar el análisis de variabilidad de los principales ítems observados en los procesos verificados, en los cuales se evidenció alta variabilidad de los precios presentando porcentajes de desviación de la media superiores al 60% e incluso mayores al 100%. Con base en ello se recomienda a la alcaldía establecer métodos estadísticos adicionales que permitan afinar las muestras y tener mejores resultados y análisis del mercado, se pueden tener en cuenta los métodos y herramientas indicados por Colombia Compra Eficiente (Guía para la elaboración de estudios del sector). | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Sandra Liliana Corredor Buitrago / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Desarrollar pre-comités de análisis de información base de los procesos contratación bajo la implementación de herramientas de control y seguimiento establecidos por el fondo | Estudios de mercado eficientes | No. de estudios de mercados presentados en pre-comité | 2021-06-03 | 2021-12-31 | Sandra Liliana / Corredor Buitrago | 100 | Cumplida
No se observa análisis detallado y validación de las cotizaciones que se reciben e incluyen en el estudio de mercado, pues para el proceso FDLCH-SAMC-015-2018 se evidencian inconsistencia en una de las cotizaciones incorporadas en el estudio de mercado, pues para una actividad de sensibilizaciones en temas de seguridad y convivencia se recibió cotización de un proveedor asociado a actividades de construcción e instalaciones eléctrica (AR Ingenieros) y al detallar las obligaciones, garantías entre otros aspectos incorporado en la propuesta se observan actividades asociados a manos de obra, construcción y realización de actividades no asociadas al proceso que están cotizando, lo que trae consigo un estudio de mercado inconsistente, poco confiable y que puede incidir en la determinación de un presupuesto oficial sobreestimado. (Ver anexo 3)
Los anterior, y tenido en cuenta que son situaciones recurrentes entre los distintos procesos, permiten observar que no se cumple con el principio de planeación, en el cual la entidad está obligada a la elaboración de estudios previos y análisis suficientes, serios y completos, previo al inicio de cualquier proceso de selección, incluyendo entre varios aspectos relevantes, el de los recursos con los cuales se ejecutará el objeto contratado. Los casos mencionados anteriormente, contravienen lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 4 del Decreto 1082 de 2015 que dispone que “4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración”, así como el artículo 2° de la Ley 87 de 1993.
2 | 2. Deficiencias técnicas en la definición de los parámetros de evaluación de los índices de capacidad financiera y organizacional: Se observan deficiencias técnicas en la definición de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional en los procesos FDLCH-SAMC-005-2018, FDLCH-SAMC-015-2018 y FDLCH-SAMC-003-2019 (Contratos 116 de 2018, 015 2018 y 121 de 2019, respectivamente), entre los cuales se encuentran amplias diferencias entre los índices definidos para cada proceso, sin evidenciar análisis objetivo con respecto a los objetos y montos de los presupuestos oficiales, tal como se presentó en el numeral asociado en el desarrollo de la auditoría y en la tabla 2. Consolidado de índices de capacidad financiera y organizacional. De igual forma se observó que en el proceso FDLCH-SAMC-005 de 2018 se realizó un ajuste al indicador de rentabilidad del patrimonio solicitud de dos proponentes (se puede observar el detalle en la tabla 3. “Consolidado observaciones sobre índices de capacidad financiera y organizacional recibidos”, sin ningún sustento técnico y sin atender y analizar otros requerimientos sobre los indicadores de liquidez, endeudamiento y cobertura de intereses también recibidos vía observaciones de los interesados en el proceso. No se observó sustento para realizar la modificación, la cual permitió la participación del proponente que realizó la observación (FUNINDER que resultó ganador del proceso) e imposibilitó la participación de otros proponentes (pues se observa en el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, que varios de los indicadores pudieron estar sobreestimados, teniendo en cuenta la verificación de estados financieros de empresas del sector seleccionadas aleatoriamente. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Sandra Liliana Corredor Buitrago / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Fortalecer el análisis de los estudios del sector a través del acompañamiento de un profesional financiero de tal manera que se fundamente el resultado de indicadores financieros (capacidad financiera y organizacional) | Estudios del sector técnicamente formulados por profesional idóneo | # de estudios previos o estudios del sector con apoyo del profesional del área financiera. | 2021-06-03 | 2021-12-31 | Sandra Liliana / Corredor Buitrago | 100 | Cumplida
Situación que permite concluir que la estructuración de estos requisitos habilitantes no obedece al análisis de la proporcionalidad respecto de los servicios y montos a contratar, y como se puede observar afecta o limita la participación de más proponentes, tal como lo establece el artículo 5 de la ley 1150 “(…) capacidad financiera y de organización de los proponentes (…) La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor ” y a los principios de transparencia y libre concurrencia establecidos en el artículo 24 de la ley 80 de 1993
3 | 3. No se evidencia el registro de publicación de la totalidad de actuaciones de las etapas contractual y poscontractual en SECOP: Se evidencia debilidades en la publicación de las etapas contractual y poscontractual de los procesos verificados como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas Nro. 5 y Nro. 7 del presente informe, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1081 de 2015 en el cual se establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía como otros entes o partes interesadas. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Establecer lineamientos internos para el proceso de cargue de los diferentes informes de ejecución contractual por parte de los contratistas del FDL que permitan ejercer un control efectivo por parte del apoyo a supervisión y/o abogado del FDL y/o abogado de apoyo contratación | Publicación al 100% de los documentos de ejecución contractual en el SECOPII | No de procesos adelantados por el FDL / No de procesos publicados en el SECOPII | 2021-06-03 | 2021-12-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
4 | 4. No se observa el uso de la herramienta SIPSE Local: Se observa que el proceso contractual en la herramienta SIPSE Local no se está implementando en las distintas etapas y módulos establecidos, lo anterior se evidencian para todos los procesos verificados y detallados en las tablas 6 y 8 del presente documento, lo anterior evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 288 de 2019 que en su artículo noveno indica que “(…) A partir del 1 de enero de 2019 la herramienta SIPSE debe ser alimentada en tiempo real, por lo que la información que allí repose debe estar actualizada”. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Sandra Liliana Corredor Buitrago / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | Cargar todos los procesos contractuales en el aplicativo SIPSE y llevar los controles necesarios para realizar seguimiento a cada una de las solicitudes cargadas (Tablero de Control) | Procesos adelantados por el FDLCH cargados en el aplicativo SIPSE | No de Procesos cargados en SIPSE / No de procesos cargados en SECOP | 2021-06-03 | 2021-12-31 | Sandra Liliana / Corredor Buitrago | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%

## PM 196
Número de plan | 196
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Radicado 20211500171583 del 04/05/2021 hallazgo 5.1 | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión Corporativa Institucional_AL | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | ALEXANDER CASTRO PEREIRA / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | REALIZAR LA VALIDACIÓN EN EL MODULO SAI DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DE BIENES DEL FDLCH CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS SEGUN CORRESPONDAN Y ACTUALIZAR LA UBICACIÓN DE DEPENDENCIA. | ACTUALIZACION AL 100% DE LOS RESPONSABLES DE LOS BIENES Y LA DEPENDENCIA ASIGNADA | UNA VALIDACIÓN DEL MODULO SAI | 2021-07-15 | 2021-12-31 | ALEXANDER / CASTRO PEREIRA | 100 | Cumplida
Aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002).
Con base en la información del sistema SAI-SAE (SICAPITAL) se encontraron los siguientes bienes asignados se encontraron los siguientes bienes asignados a través de la dependencia ULATA, a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía, pero que realizan actividades permanentes en la entidad la Alcaldía Local confirmo mediante correo electrónico esta información: (Ver hallazgo en el informe).
Además, se evidenció el inicio de reclamaciones ante la aseguradora, dada la pérdida de 2 kits de pesas que hacían parte de Kit de Metrología [… avaluado en aproximadamente en veinticinco millones de pesos].
Esto evidencia que, la aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) se está realizando parcialmente dada la asignación de bienes a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía y por la debilidad en los controles que se están aplicando sobre los bienes que llevaron a la ocurrencia de la pérdida de estos.
La existencia de estas situaciones hace que la información de los bienes de la entidad que se están asignando a través de la dependencia ULATA, a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía, pero que realizan actividades permanentes en la entidad, y que se refleja en el sistema de almacén sea poco relevante al no ajustarse a la realidad, y que no sea útil para la toma decisiones además que, ante la materialización de pérdidas o daños de estos bienes la entidad quede limitada para iniciar procesos de responsabilidad.
Avance del plan | 100%

## PM 229
Número de plan | 229
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | No conformidad por incumplimiento en la debida notificación. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | DIANDRA THERINA PINTO COTES / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | SE REALIZA UNA REUNION DE MANERA PRESENCIAL CON LOS 4 INSPECTORES Y SUS APOYOS ADMINISTRATIVOS CON EL PROPOSITO DE EMITIR LINEAMIENTOS CLAROS CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LA NORMA SOBRE LA DEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CURSO POR CADA INSPECCIÓN. | REALIZAR EL 100% DE LAS NOTIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE ESTBLECE LA NORMA Y EN CONCORDANCIA CON EL PROCEDIMIIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A CIUDADANÍA | No. de expedientes notificados/No. de expedientes avocados | 2021-08-19 | 2021-12-31 | DIANDRA THERINA / PINTO COTES | 100 | Cumplida
Expediente No.2018523490100242E
Dentro del expediente se evidencian pantallazos de correos electrónicos con fecha del día 4 de marzo de 2021, dirigidos a: blancafabi35@hotmail.com cuervo.yolanda@gmail.com comercial5rpa@com.co comercial14rpa@com.coy servicioalcliente@rpa.com.co, con el fin de citar a las partes de la audiencia pública del día 15 de marzo de 2021.No se evidencia constancia del recibido del correo ni citación bajo número de radicado para constatar en el aplicativo Orfeo.
Expediente No.2019523890100073E
El Inspector de policía 2C, a través del auto del 10 de noviembre de 2020 ordena el archivo definitivo del expediente, toda vez que no se encuentra soporte jurídico, por cuanto no se encuentra infracción de su competencia y desaparecen los factores de hecho y de derecho que dieron origen a la actuación, por lo tanto, desglosa el material probatorio y lo remite a la Oficina de gestión Policiva Jurídica de la Alcaldía Local de Chapinero. Del presente auto no se evidencia notificación al presunto infractor.
Expediente No.2018523890100042E. Por medio del radicado No. 20215240001671 del 05/01/2021, se remite citación al presunto infractor para que asista a la audiencia pública con fecha del 18/01/2021. Al consultar el acuse de recibo en el aplicativo Orfeo, se evidencia únicamente una notificación por aviso con fecha del 15/01/2021por medio de la página web de la Alcaldía Local de Chapinero. Al validar con el inspector de policía 2D manifestó: “se dispuso manera errónea la siguiente nota: “Por no tener nombre, se fija en cartelera por el termino de 5 días en la página Web de la Alcaldía Local de Chapinero” , impartió la instrucción de que si bien no se cuenta con alguna de las dos partes totalmente identificada, y sin embargo existiendo plena certeza de la dirección completa de un presunto responsable, es deber, enviar citación mediante el sistema de correspondencia dispuesto para los fines por parte de la Administración.”
2 | Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Ricardo Aponte Bernal / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | SE VINCULARARAN A DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y SE LLEVARA A CABO UNA REUNIÓN DE ASIGNACIÓN PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES DENTRO DEL SISTEMA ARCO A CARGO D ELA INSPECCIÓN. | ACTUALIZACIÓN AL 100% DE LAS ACTUACIONES A CARGO D ELA INSPECCIÓN EN EL APLICATIVO ARCO | No. de expedientes actualizados/ No. de expedientes en trámite | 2021-08-09 | 2021-12-31 | Ricardo / Aponte Bernal | 100 | Cumplida
o conformidad por el incumplimiento de la Resolución No. 1030del 13 de octubre de 2020 “Por la cual se adopta el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–ARCO, en las Inspecciones de Policía y Corregidurías de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones referentes al trámite de actuaciones de Policía” en el que resuelve:“...“ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Profesionales Especializados código 222, grado 24 de las localidades y de la Dirección para la Gestión Policiva y los funcionarios adscritos al Área de Gestión Policiva, los Inspectores de Policía, Corregidores y Auxiliares Administrativos de las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión Policiva -Inspectores de Atención Prioritaria, Centro de Traslado por Protección y profesionales y auxiliares de apoyo a éstos-, de acuerdo a sus deberes funcionales, ingresarán de forma permanente y obligatoria la información de cada actuación en el Aplicativo para el Registro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia –ARCO.”(Negrilla y subrayado fuera de texto)Lo anterior, reflejado en el incumplimiento de registro completo de las actuaciones de los expedientes revisados en las inspecciones de policía 2C, en el cual tiene como objetivo contra con la trazabilidad del expediente.
3 | No conformidad por el incumplimiento en el plan de mejoramiento. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Blanca Leidy Navarro Dominguez / Contratista | Cerrado | 100% | GENERAR LA REASIGANCIÓN DESDE LA BANDEJA DEL LIDER DEL PROCESO PREVIA AUTORIZACIÓN A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LOS HALLAZGOS GENERADOS PRODUCTOS DE LAS DIFERENTES AUDITORIAS, PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, PROCESO DE ENVIO PARA VALIDACIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CARGUE DE LOS SOPORTES Y AVANCE DE LAS ACCIONES PLLANTEADAS A SUBSANAR LOS HALLAZGOS. | Cumplimiento al 100% del manual para la gestión de planes de mejoramiento GCNM-002, en la formulación en terminos y registro de avance en las fechas establecidas. | No. de procesos Pendientes/No. de procesos Resueltos | 2021-07-21 | 2021-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 100 | Cumplida
Como se ha presentado en el desarrollo de la auditoria, se pudo observar que el hallazgo No. 84 tiene más de un año de registro y la Alcaldía Local no ha realizado la formulación de un plan de mejora, en lo cual esto puede permitir que se identifiquen incumplimientos y materialización de riesgos asociados a temáticas, procedimientos o actividades similares. Teniendo en cuenta que esta situación se evidencia incumplimiento en la gestión de los planes de mejoramiento y de los resultados de las distintas evaluaciones y auditorías realizadas, se formula el presente hallazgo, con el fin de que la Alcaldía Local cumpla con el plan de trabajo que permita la formulación e implementación de mejoras asociadas. Lo anterior evidenciando en el vencimiento de los términos y de los principios establecidos en el manual para la gestión de planes de mejoramiento GCNM-002.Se reitera la importancia de que se gestionen las acciones de mejora requeridas, que garanticen el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos asociados a los procesos evaluados.
Avance del plan | 100%

## PM 258
Número de plan | 258
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1.Debilidades en la vigilancia o supervisión del contrato 256 de 2020 : | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | LAURA MALAGIGI GOMEZ / Contratista | Abierto | 100% | SE GENERARÁ EL CARGUE DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL PROCESO DEL CPS-256 DE 2020 Y ASÍ MISMO DE TODOS LOS PROCESO DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN. | EL 100% DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | PUBLICACIÓN AL 100% DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL | 2021-11-30 | 2022-03-31 | LAURA / MALAGIGI GOMEZ | 100 | Cumplida
Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben publicarse en el SECOP
Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, se evidenció, debilidad en la presentación de informes de actividades de los contratistas, los cuales deben ser exigidos por el mismo supervisor para avalar y dar certificación de su cumplimiento, por tanto es obligación del mismo dar cuenta de la ejecución completa, tanto de las obligaciones a ejecutar por el contratista como de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato , obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría.
2 | 2. Incumplimiento de la totalidad De Ingresos Y Egresos De Bienes del contrato 256 de 2020 en cuanto lo estipulado en el Procedimiento de la SDG: | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | LAURA MALAGIGI GOMEZ / Contratista | Abierto | 100% | ESTABLECER UN INSTRUCTIVO INTERNO EN EL FDLCH CORRELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS DE BIENES A ALMACÉN POR LA SDG Y SOCIALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ALCALDÍA | UN INSTRUCTIVO QUE DE CLARIDAD A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE PROYECTOS SOBRE QUE BIENES SI INGRESAN Y CUALES NO AL ALMACÉN, PRODUCTO DEL DESARROLLO A CADA UNO DE SUS PROYECTOS | 1 INSTRUCTIVO INTERNO EXPLICATIVO DE LOS INGRESOS A ALMACÉN | 2021-12-04 | 2022-03-31 | LAURA / MALAGIGI GOMEZ | 100 | Cumplida
Se pudo observar que a pesar de que se pactó como obligación Especifica del contratista el deber de dar ingreso y egreso al almacén los productos derivados del contrato, ésta fue obviada por la alcaldía local contradiciendo lo estipulado en GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles el cual dice:
En el manejo y control de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y Fondo de Desarrollo Local (FDL) será obligatorio dar aplicación al Manual De Políticas de Operación Contable de la Secretaría Distrital de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local GCO-GCI-M002 y la Resolución DDC-000001 de septiembre 30 de 2019.
Las compras generales de bienes por parte de la entidad, ya sea con recursos de funcionamiento o de inversión, en el momento de su adquisición y llegada al almacén se les deberá dar el respectivo ingreso, en donde se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de compra. La revisión especificaciones técnicas y valores están a cargo del supervisor del contrato.
3 | 3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II : Se evidencia debilidades en la publicación de la etapas precontractual y contractual de los procesos verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades asociadas a la ejecución contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas del presente informe, incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 en el cual se establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía como otros entes o partes interesadas. | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | CESAR FRUTO CORREDOR / Contratista | Abierto | 100% | ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERNO SOBRE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS TIPS DE PUBLICACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE PAGOS Y CARGUE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DEL FDLCH | FORTALECER EL PROCESO Y APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA PUBLICIDAD EN SECOP II Y SECOP I, CUANDO ASI CORRESPONDA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL FDLCH. | UN PROTOCOLO SOCIALIZADO | 2022-01-04 | 2022-05-30 | CESAR FRUTO / CORREDOR | 100 | Cumplida
4 | 4.Seguimiento a los Riesgos del contrato: | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HOSMAN HERNAN ARIAS GUTIERREZ / Contratista | Abierto | 90% | VERIFICAR LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE EN LA PARTE PRECONTRACTUAL CON LO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP VALIDANDO SU CONTENIDO Y VERSION FINAL | QUE LOS DOCUMENTOS CARGADOS CORRESPONDAN A LOS ENTREGADOS AL ÁREA DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LOS FORMULADORES EN CUMPLIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL | No. PROCESOS PUBLICADOS/NO. PROCESOS REVISADOS | 2022-01-04 | 2022-12-31 | HOSMAN HERNAN / ARIAS GUTIERREZ | 90 | 170 días para su vencimiento
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en las correspondientes matrices de riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera negativa en la ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume y el impacto por su ocurrencia.
5 | 5.Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos: | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | HOSMAN HERNAN ARIAS GUTIERREZ / Contratista | Abierto | 90% | GENERAR UNA SUPERVISIÓN ESTRATEGICA PERMANENTE POR PARTE DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y APOYO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN A LOS PROFESIONALES DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA ETAPA LIQUIDACIÓN Y PUBLICACION EN LAS PLATAFORMAS CORRESPONDIENTES DESIGNADAS POR LA ENTIDAD DE LOS CONTRATOS ANTERIORES E INICIO DE ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS NUEVOS CONTRATOS | SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN DEL FDLCH, EN ARAS DE GARANTIZAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS CON LOS MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS. | UN INFORME DE SEGUIMIENTO MEDIANTE LA HERRAMIENTA POWER BI | 2022-01-04 | 2022-12-31 | Blanca Leidy / Navarro Dominguez | 90 | 170 días para su vencimiento
Tomar las acciones correspondientes frente a los riesgos materializados identificados por la OCI-R3 Publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista, SIPSE). De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos.
Frente a esta situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local se indica que no se no se materializó, lo cual no coincide con lo verificado dentro del informe, puesto que se presentan debilidades en la publicación de la plataforma contractual.
Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente Plan de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la definición de controles efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo
Avance del plan | 96%

## PM 292
Número de plan | 292
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | se reitera el hallazgo, ya que las evidencias aportadas por la alcaldía no son suficientes ´para mitigar el hallazgo descrito . | Auditorías internas de gestion | Chapinero | Gestión corporativa local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | Jimena María Cardona Díaz / Funcionario De Planta | Cerrado | 100% | SE REALIZARÁ MEDIANTE SOLICITUD OFICIAL A LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, SE PERMITA LA APERTUTA DENTRO DEL SECOP I DEL CONTRATO 116 DE 2017, PARA PROCEDER A PUBLICAR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS DENTRO DEL HALLAZGO PRODUCTO DE LA AUD DE LA OCI DE LA SDG, EN CASO DE NO SER POSIBLE QUEDARÁ EL SOPORTE DE LA RESPUESTA ENTREGADA POR PARTE DE LA ENTIDAD ADDMINISTRADORA DEL PORTAL. | UN COMUNICADO OFICIAL A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PORTAL, CON EL PROPÓSITO DE PODER DAR TRAMITE DE PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL HALLAZGO DE OBTENER RESPUESTA AFIRMATIVA Y HABILITACIÓN DENTRO DEL SECOP I. | UN COMUNICADO OFICIAL REMITIDO A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA VS UNA RESPUESTA ENTREGADA AL FDLCH | 2022-02-28 | 2022-03-31 | Jimena María / Cardona Díaz | 100 | Cumplida
FALTA DE PUBLICACION Y SEGUIMIENTO EN EL PORTAL SECOP CONTRATO 116 DE 2017
Al realizar la revisión en el Portal Secop I, se evidencia que no se publicó acta de inicio, aprobación de pólizas y los correspondientes pagos de manera completa, se encuentra únicamente el primer pago, del cual no están los soportes de pago parafiscales.
Esto contradice lo descrito en el Principio de Publicidad, lo cual además de omitir el deber que tiene el Fondo local de comunicar y mantener enterada de la totalidad de las actuaciones contractuales, también priva a los interesados de conocer la actividad contractual y brindar transparencia conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2211171 del Decreto 1082 de 2015.
Avance del plan | 100%

## PM 303
Número de plan | 303
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Materialización del Riesgos asociado al proceso IVC: R19. Pérdida total del expediente queralla 3010 del 2006 de la inspección 2A | Análisis de riesgos por procesos | Chapinero | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Chapinero / Alcalde(sa) Local | DIANA PAOLA OVALLE RODRIGUEZ / Contratista | Cerrado | 100% | Aplicación del formato consulta y/o préstamo de expediente cod.gdi-gpd-f018 establecido en matiz. Se realizó por parte de la técnica responsable de la Gestión documental de la Alcaldía, el profesional 222-24 del AGPJ, el asesor jurídico de despacho, el profesional 222-24 del AGDL, el Inspector de Policía de la inspección 2A y la profesional de calidad, el informe de pérdida total en el formato establecido en MATIZ GDI-GPD-F023, así como la comunicación oficial de solicitud a las inspecciones para realizar la búsqueda y la reunión de informe de perdida para las acciones legales a tomar por el Despacho de la Alcaldía Local, procediendo a entablar la denuncia por perdida de bienes del estado ante fiscalía General. | Reconocimiento de la materialización del R19 y cumplimiento al control establecido para la Alcaldía Local mediante las dos acciones a implementar como la aplicación del formato de control y el proceso que lleve a la denuncia Legal por perdida total. | Aplicación del formato de control al 100% vs procedimiento generado por perdida | 2022-03-31 | 2022-12-31 | DIANA PAOLA / OVALLE RODRIGUEZ | 100 | Cumplida
Avance del plan | 100%