## PG 2023 SEG I TRIMESTRE
PRESENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2022
META |  |  | INDICADOR
PLAN DE GESTION VIG.2023 PRIMER TRIMESTRE
No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y/O SOPORTES DE EVIDENCIA | METAS PROGRAMADAS PARA REPORTE PRIMER TRIMESTRE | 1er. SEGUIMIENTO COMO VAMOS CON CORTE DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023 SE DESCRIBE EL VALOR NÚMERO Y/O PORCENTAJE NÚMERICO OBTENIDO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PORCENTAJE Y/O NÚMERO ALCANZADO EN LA COLUMNA Q SEGÚN LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META | 2do. SEGUIMIENTO COMO VAMOS CON CORTE DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023 SE DESCRIBE EL VALOR NÚMERO Y/O PORCENTAJE NÚMERICO OBTENIDO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PORCENTAJE Y/O NÚMERO ALCANZADO EN LA COLUMNA Q SEGÚN LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META | 3ER. SEGUIMIENTO COMO VAMOS CON CORTE DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 SE DESCRIBE EL VALOR NÚMERO Y/O PORCENTAJE NÚMERICO OBTENIDO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL PORCENTAJE Y/O NÚMERO ALCANZADO EN LA COLUMNA Q SEGÚN LO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META | FECHA PARA REPORTE DE LA META | TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA META | ALERTAS
1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Creciente | Porcentaje | 0% | 36% | 42% | 55% | 55% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: JUAN FRANCISCO PLATA | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL Reporte MUSI REPORTE DE CUMPLIMIENTO: De acuerdo con la información remitida por SDP DGDL de la SDG Una vez se cuente con la MUSI de la Secretaría Distrital de Planeación Nota: La DGDL cuenta con la información, pero está sujeta a la actualización de la Secretaría Distrital de Planeación | META NO PROGRAMADA PARA REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 2023-04-06 | 0%
2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: NIDIA ASENET GONZÁLEZ-PRESUPUESTO | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | SI PROGRAMADA CON UN 12% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 3.53% | La Alcaldía Local ha realizado giros con corte al 31/01/2023 de $436.360.219 de los $12.347.047.020 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 3,53%. | 9.3% | La Alcaldía Local ha realizado giros con corte al 31/01/2023 de $1.148.862.006 de los $12.347.047.020 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. Se logró una ejecución del 9,30%. |  |  | 2023-04-06 | 6.415%
3 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2018 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2018 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad. | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, descontando los contratos 142 y 143 de 2018 y 167 y 169 de 2019 asociados a Mejorar la calidad de la movilidad.)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 45% | 68% | 68% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: NIDIA ASENET GONZÁLEZ-PRESUPUESTO | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | SI PROGRAMADA CON UN 12% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 18.13% | La Alcaldía local ha realizado giros con corte al 31/01/2023 de $ 372.056.225 del presupuesto comprometido por $2.052.319.725 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 18,13%. | 44.36% | La Alcaldía local ha realizado giros con corte al 28/02/2023 de $ 372.056.225 del presupuesto comprometido por $910.487.783 constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, lo que representa una ejecución de la meta del 44,36%. |  |  | 2023-04-06 | 62.49%
4 | Comprometer mínimo el 45% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 45% | 70% | 98.5% | 98.5% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: NIDIA ASENET GONZÁLEZ-PRESUPUESTO | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | SI PROGRAMADA CON UN 25% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 3.99% | "Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000, se han generado compromisos por valor total de $1.123.043.500, equivalentes al 3,99%. Contratción de personas naturales | 12.57% | "Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000, se generaron en el mes de febrero compromisos por valor total de $3.535.649.000, equivalentes al 12,57%. Contratción de personas naturales y 1 contratación de persona jurídica, resolución de Bono Tipo C. para un acumulado de compomisos del 16,56% |  |  | 2023-04-06 | 16.56%
5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: NIDIA ASENET GONZÁLEZ-PRESUPUESTO | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar-Reporte BOGDATA Reporte seguimiento mensual consolidado | SI PROGRAMADA CON UN 8% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 0.01% | Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000 para el mes de enero se generaron pagos por valor de $2.027.500 equivalente al 0,01% correspondiente al giro de la ARL de los contratistas riesgo 4 y 5. | 0.22% | Del presupuesto definitivo de Inversión $28.127.243.000 para el mes de febrero se generaron pagos por valor de $62.911.000 equivalente al 0,22% |  |  | 2023-04-06 | 0.23% | EN ALERTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: JUAN FRANCISCO PLATA APOYA: JIMENA CARDONA | Reporte de seguimiento SECOP I y II Y SIPSE Reporte seguimiento mensual consolidado | SI PROGRAMADA CON UN 98% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE |  |  | 97% | Con el seguimiento de este corte se evidencian 101 contratos en secop de los cuales 98 ya estan cargados en sipse quedan solo 3 ctos a los cuales se les esta haciendo el seguimiento para que quedemos al 100% |  |  | 2023-04-06 | 97%
7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: JUAN FRANCISCO PLATA APOYA: JIMENA CARDONA | Reporte de seguimiento SIPSE Local Reporte seguimiento mensual consolidado | SI PROGRAMADA CON UN 100% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE |  |  | 95% | Con el seguimiento de este corte se evidencian que de los 98 conrtatos que ya estan cargados en sipse quedan solo 4 ctos que no estan en estado ejecución a los cuales se les esta haciendo el seguimiento para que quedemos al 100% |  |  | 2023-04-06 | 95%
8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Constante | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Área Gestión Desarrollo Local – EQUIPO DE PLANEACIÓN- LINEAMIENTOS REPORTA: JUAN FRANCISCO PLATA APOYA: JIMENA CARDONA | Reporte de seguimiento SIPSE Local Reporte seguimiento mensual consolidado | META NO PROGRAMADA PARA REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 2023-04-06 | 0%
9 | Realizar 8.160 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 8160 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO- LINEAMIENTOS REPORTAN: Área de Policiva y Jurídica, Inspectores de Policía 2A-2B-2C-2D | Reporte de seguimiento de Impulsos Procesales del Aplicativo ARCO Impulsos EXPEDIENTES POLICIVOS en el aplicativo Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO | SI PROGRAMADA CON 2040 IMPULSOS PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 649 | El reporte de avance dentro del mes de enero y seguimiento por cada una de las inspecciones se han realizado: 2A 246 impulsos de 2040 del mes 2B 100 impulsos de 2040 del mes 2C 195 impulsos de 2040 del mes 2D 108 impulsos de 2040 del mes | 706 | El reporte de avance dentro del mes de febrero y seguimiento por cada una de las inspecciones se han realizado: 2A 253 impulsos de 2040 del mes 2B 23 impulsos de 2040 del mes 2C 237 impulsos de 2040 del mes 2D 193 impulsos de 2040 del mes |  |  | 2023-04-06 | 1355 | Se debe solicitar verificación del total de expedientes de Impulsp establecidos por la DGP de la SDG, dado que estan realizando la medición con un total de 8600 impulsos y la meta plan gestión es 8160
10 | Proferir 4.320 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 4320 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO- LINEAMIENTOS REPORTAN: Área de Policiva y Jurídica, Inspectores de Policía 2A-2B-2C-2D | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de Policía del Aplicativo ARCO Dirección de Gestión Policiva Reporte ARCO | SI PROGRAMADA CON 1080 FALLOS PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 309 | El reporte de avance dentro del mes de enero y seguimiento por cada una de las inspecciones se han realizado: 2A 110 fallos de 90 del mes 2B 47 fallos de 90 del mes 2C 143 fallos de 90 del mes 2D 3 fallos de 9 del mes | 254 | El reporte de avance dentro del mes de febrero y de seguimiento por cada una de las inspecciones se han realizado: 2A 36 fallos de 90 del mes 2B 1 fallos de 90 del mes 2C 168 fallos de 90 del mes 2D 49 fallos de 9 del mes |  |  | 2023-04-06 | 563 | Se debe solicitar verificación del total de expedientes de fallos establecidos por la DGP de la SDG, dado que estan realizando la medición con un total de 4500 fallos y la meta plan gestión es 4320
11 | Terminar (archivar) 306 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 45 | 75 | 108 | 78 | 306 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO PALLARES- LINEAMIENTOS REPORTAN: EQUIPO JURIDICO-DESCONGESTIÓN AL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA CONSOLIDA PARA REPORTE A CALIDAD SONIA MELO | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas por vía gubernativa | SI PROGRAMADA CON 45 ACTUACIONES (ARCHIVO) PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 1 | Para el reporte de avance de esta meta para el mes de enero y seguimiento, se archivaron dentro del aplicativo SIACTUA 1 actuación en primea instancia | 4 | Para el reporte de avance de esta meta para el mes de febrero y seguimiento, se archivaron dentro del aplicativo SIACTUA 4 actuaciones en primea instancia |  |  | 2023-04-06 | 5 | se encuentra en alerta por posible incumplimiento para el primer trimestre
12 | Terminar 200 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 30 | 51 | 69 | 50 | 200 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO PALLARES- LINEAMIENTOS REPORTAN: EQUIPO JURIDICO-DESCONGESTIÓN AL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA CONSOLIDA PARA REPORTE A CALIDAD SONIA MELO | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas por vía gubernativa | SI PROGRAMADA CON 30 ACTUACIONES (TERMINADAS EN PRIMERA INSTANCIA) PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 10 | Para el reporte de avance de esta meta para el mes de enero y seguimiento, se terminaron dentro del aplicativo SIACTUA 10 actuaciones en primea instancia | 5 | Para el reporte de avance de esta meta para el mes de febrero y seguimiento, se terminaron dentro del aplicativo SIACTUA 5 actuaciones en primea instancia |  |  | 2023-04-06 | 15 | se encuentra en alerta por posible incumplimiento para el primer trimestre
13 | Realizar 126 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 28 | 36 | 34 | 28 | 126 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO PALLARES- LINEAMIENTOS REPORTAN: EQUIPO JURIDICO AL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA CONSOLIDA PARA REPORTE A CALIDAD SONIA MELO | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | SI PROGRAMADA CON 28 OPERATIVOS PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 40 | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 28 operativos y 12 visitas, para un total de 40 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2441 CL 65 A KR 1 # 2446 KR 13 CL 63 # 2447 KR 13 CL 63 # 2448 CL 52 A KR 9 # 2449 KR 13 CL 52 Y 49 # 2450 KR 13 CL 63 # 2451 KR 13 CL 45 # 2452 DG 57 CL 55 A 99 # 2454 KR 13 CL 50 Y 52 # 2453 KR 13 CL 63 # 2527 CL 49 KR 13 # 3119 KR 7 CL 40 # 3120 KR 13 CL 63 # 3193 KR 14 CL 56 - 16 # 3182 KR 9 CL 65 Y 66 # 3121 KR 13 CL 63 # 3125 CL 62 KR 7 Y 9 # 3127 KR 13 CL 63 # 3128 KR 13 CL 63 # 3184 KR 13 CL 63 # 3181 KR 9 CL 65 Y 68 # 3185 KR 7 CL 41 # 3186 CL 61 KR 7 # 3187 KR 7 CL 41 # 3188 KR 7 CL 49 # 3189 KR 15 CL 98 # 3191 CL 85 KR 15 Y 19 # 3192 CL 100 KR 11 Y 19 A VISITAS ID: # 2443 KR 7 CL 37 # 2442 KR 2 CL 55 # 2444 KR 9 CL 102 # 2445 CL 53 TV 3 # 3401 CL 65 KR 9 Y 10 # 3381 CL 82 11 75 # 3382 CL 65 BIS 4 - 12 # 3179 KR 8 CL 67 # 3180 KR 9 CL 65 # 3183 KR 8 CL 67 # 3190 AV CIRCUNVALAR CL 63 #3384 KR 7 CL 53 35 | 42 | A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 31 operativos y 11 visitas, para un total de 42 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3405 KR 11 CL 81 # 3475 CL 63 KR 13 # 3476 CL 81 KR 11 # 3477 KR 11 CL 81 # 3523 KR 7 CL 61 # 3522 KR 7 CL 61 # 3527 KR 7 CL 61 # 3528 CL 81 KR 11 # 3531 CL 63 KR 13 # 3532 CL 45 KR 4 # 3533 KR 9 A CL 62 # 3536 CL 82 KR 11 # 3537 KR 8 CL 40 # 3538 CL 92 KR 14 # 3539 CL 61 KR 13 # 3540 CL 53 KR 13 # 3546 KR 13 CL 52 # 3549 CL 69 KR 11 # 3548 KR 13 CL 52 # 3544 KR 13 CL 57 # 3630 KR 13 CL 59 # 3631 CL 63 KR 13 # 3632 CL 61 KR 13 # 3588 CL 57 KR 4 # 3635 CL 40 KR 13 # 4045 KR 7 CL 61 # 4042 KR 9 CL 72 # 4043 KR 5 CL 98 # 3775 CL 69 KR 11 # 3773 KR 11 CL 82 # 3674 CL 98 KR 15 VISITAS ID: # 3403 CL 49 CL 7 27 # 3526 CL 63 KR 13 # 3529 KR 11 CL 81 # 3530 KR 11 CL 81 # 3541 KR 11 CL 81 # 3547 CL 69 KR 8 # 3673 KR 7 39 # 3936 KR 7 CL 61 # 3935 KR 13 CL 63 # 3937 KR 7 CICLOVIA # 3938 KR 7 CL 61 |  |  | 2023-04-06 | 82
14 | Realizar 360 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO PALLARES- LINEAMIENTOS REPORTAN: EQUIPO JURIDICO AL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA CONSOLIDA PARA REPORTE A CALIDAD SONIA MELO | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | SI PROGRAMADA CON 90 OPERATIVOS PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 18 | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 4 operativos y 0 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2221 CL 57 B KR 8 - 05 LOCAL 4 Y 6 # 2250 CL 57 B KR 8 - 05 LOCAL 4 Y 6 # 2395 KR 4 CL 58 32 # 2393 CL 85 KR 11 53 INT 3 # 2439 CL 71 KR 9 55 # 2440 KR 5 CL 65 20 # 2543 CL 82 KR 15 # 3399 CL 69 A KR 4 93 # 3400 CL 70 A KR 9 51 # 2606 KR 11 CL 67 63 # 3398 AV CARACAS 44 40 # 2612 CL 85 12 71 # 3383 CL 72 11 61 # 2658 AK 20 76 44 # 3009 KR 3 60A 17 # 3013 CL 55 10 72 LOCAL 5 # 3371 AV CL 51 13 29 VISITAS ID: # 2345 KR 19 CL 93 A | 11 | A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 7 operativos y 4 visitas, para un total de 11 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2675 KR 15 93 33 # 3375 CL 85 12 21 # 3177 CL 13 85 65 # 3176 CL 57 20 21 # 3618 CL 62 KR 4 # 3622 CL 51 KR 13 # 3615 KR 7 CL 61 VISITAS ID: # 3221 KR 19 A 78 80 # 3241 CL 54 9 56 # 3272 OBRAS # 4046 KR 13 48 15 |  |  | 2023-04-06 | 29
15 | Realizar 39 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 6 | 12 | 12 | 9 | 39 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO PALLARES- LINEAMIENTOS REPORTAN: EQUIPO JURIDICO-CERROS AL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA CONSOLIDA PARA REPORTE A CALIDAD SONIA MELO | GET-IVC-F035 Acta de visita GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | SI PROGRAMADA CON 6 OPERATIVOS PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 0 | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 0 operativos y 0 visitas, para un total de 0 operativos asi: | 1 | A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 2 operativos y 0 visitas, para un total de 2 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3453 POLIGONO 60/61/179 |  |  | 2023-04-06 | 1
16 | Realizar 29 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 5 | 9 | 9 | 6 | 29 | Área GestiónPolicivo Juridico– PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-24- JOHN CARRILLO PALLARES- LINEAMIENTOS REPORTAN: EQUIPO JURIDICO AL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA CONSOLIDA PARA REPORTE A CALIDAD SONIA MELO | Formato GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión Acta de asistencia e informe del operativo Registros operativos Alcaldía Local | SI PROGRAMADA CON 5 OPERATIVOS PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 4 | A la fecha 31 de Enero de 2023 se realizaron 4 operativos y 0 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 2346 CL 80 AUTOP. NORTE # 2554 KR 15 CL 82 # 2821 CL 83 KR 12 # 2820 CL 100 KR 9 ESTE | 2 | A la fecha 28 de Febrero de 2023 se realizaron 2 operativos y 0 visitas, para un total de 0 operativos asi: OPERATIVOS ID: # 3249 CL 41 KR 8 # 3114 CL 57 KR 8 |  |  | 2023-04-06 | 6
METAS TRANSVERSALES
17 MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Área Gestión Desarrollo Local- Profesional Especializado 222-24-FABIOLA VASQUEZ PEDRAZA-LINEAMIENTOS REPORTA: Promotor PIGA/ | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP Resultados de medición de los criterios ambientales OAP, con la información suministrada por la alcaldía | META NO PROGRAMADA PARA REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 2023-04-06 | 0%
18 MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Todos los grupos de la Alcaldía Local- Apoyado en el Promotor de la Mejora-Lady Navarro Reporte: Grupo OAP | Reportes Listados de Asistencia por la OAP | SI PROGRAMADA CON UN 100% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 100% | La Alcaldía Local cuenta con 10 acciones de mejora abiertos no vencidos de las 10 acciones, 7 corresponden al PM 359 PIGA-Ambiental el cual se reformulo por segunda vez y se envio para validación, el PM 361 con 3 acciones abiertas, pendiente de realizar reformulación, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. | 100% | La Alcaldía Local cuenta con 10 acciones de mejora abiertos no vencidos de las 10 acciones, 7 corresponden al PM 359 PIGA-Ambiental el cual se reformulo por segunda vez y se envio para validación, el PM 361 con 3 acciones abiertas, pendiente de realizar reformulación, lo que representa una ejecución de la meta del 100%. |  |  | 2023-04-06 | 100%
19 MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Área Gestión Desarrollo Local – Prensa-Jefe de Prensa-Haydibers Arredondo área y apoyo a la gestión de prensa. | MEDIO DE VERIFICACIÓN Reporte cumplimiento herramienta de publicación de la SDG en página web de la Alcaldía | META NO PROGRAMADA PARA REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE | 100% | A la fecha contamos con 115 criterios de publicación estblecidos en l matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, a la fecha se encuentra al 100% de actualización y publicación d la información en todas y cada unade sus secciones | 100% | A la fecha contamos con 115 criterios de publicación estblecidos en l matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014, a la fecha se encuentra al 100% de actualización y publicación d la información en todas y cada unade sus secciones | 0% | NO APLICA PARA REPORTE | 2023-04-06 | 100%
20 MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Todos los grupos de la Alcaldía Local- Apoyado en el Promotor de la Mejora-Lady Navarro Reporte: Grupo OAP | MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportes Listados de Asistencia por la OAP | SI PROGRAMADA CON UN 100% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 100% | Se asiste a las mesas de actualización de DTS, y Activos de Información | 100% | Se asiste a las mesas de actualización de DTS, y Activos de Información |  |  | 2023-04-06 | 100%
21 MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Todos los grupos de la Alcaldía Local- Apoyado en el Promotor de la Mejora-Lady Navarro Reporte: Sandra Pereira MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportesde Seguimiento y base SAC | MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportes de Seguimiento y base SAC | META NO PROGRAMADA PARA REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE | 0 | NO APLICA PARA REPORTE | 0 | NO APLICA PARA REPORTE | 0 | NO APLICA PARA REPORTE | 2023-04-06 | 0
22 MT7 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Todos los grupos de la Alcaldía Local- Apoyado en el Promotor de la Mejora-Lady Navarro Reporte: Sandra Pereira MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportesde Seguimiento y base SAC | MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportes de Seguimiento y base SAC | SI PROGRAMADA CON UN 33% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 100% | Con corte al 31-12-2022 la Alcaldía Local se encuentra a un 100% en el estado de respuesta a los Derechos de Petición de la vigencia 2022 | 100% | Con corte al 28/02/2022 la Alcaldía Local se encuentra a un 100% en el estado de respuesta a los Derechos de Petición de la vigencia 2022 |  |  | 2023-04-06 | 100%
23 MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Todos los grupos de la Alcaldía Local- Apoyado en el Promotor de la Mejora-Lady Navarro Reporte: Sandra Pereira MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportesde Seguimiento y base SAC | MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportes de Seguimiento y base SAC | SI PROGRAMADA CON UN 20% PARA REPORTAR PRIMER TRIMESTRE | 79.25% | Con corte al 31-01-2023, la Alcaldía Local tenia asignados 53 DP, de los cuales 42 ya se encuentran en trámite cerrado lo que representa un avance del 79,25%, sobrepasando lo programdo para primer trimestre de la vigencia. | 70% | Con corte al 28-02-2023, la Alcaldía Local tenia asignados 87 DP, de los cuales 61 ya se encuentran en trámite cerrado lo que representa un avance del 70%, sobrepasando lo programdo para primer trimestre de la vigencia. |  |  | 2023-04-06 | 149.2%