## 2CHAPINERO
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas relacionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 51%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 126 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 29 de julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 84%. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 6 | 30 de septiembre de 2020 | En atención a las solicitudes de modificación remitidas y aprobadas por la Subsecretaría de Gestión Institucional, Subsecretaría de Gestión Local, Dirección para la Gestión Policiva y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se modifican las metas: • Lograr el 70% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. • Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020. • Girar mínimo el 45% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre. • Terminar (archivar) 197 actuaciones administrativas activas. • Terminar 36 actuaciones hasta la primera instancia. • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre.
[5 empty] | 7 | 23 de octubre de 2020 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 59%.
[5 empty] | 8 | 29 de octubre de 2020 | En atención a la solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva, se ajusta la meta "Terminar XXX actuaciones administrativas en primera instancia" lo cual genera una modificación al nivel de avance trimestral el cual quedó en 59%.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en 10% el número de participantes en los encuentros ciudadanos | 4% | RETADORA | Participación ciudadana en los encuentros ciudadanos | ((No. ciudadanos participantes en los Encuentros Ciudadanos vigencia 2020 - No. ciudadanos participantes en los Encuentros Ciudadanos Vigencia 2016) / No. ciudadanos participantes en los Encuentros Ciudadanos Vigencia 2016)*100 | 603 | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 |  |  |  |  | Participación ciudadana en los encuentros ciudadanos | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Incrementar en 10% el número de participantes en los en audiencia de rendición de cuentas | 4% | RETADORA | Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | ((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2020 - No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2019) / No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2019)*100 | 242 | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0% | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | se logró un incremento superior al esperado en el número de personas que participaron 393 de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 | Página de Facebook Alcaldía Local de Chapinero, video de transmisión en vivo, suma de interacciones realizadas | 0 |  |  |  |  | Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subsecretaria de Gestion Local | 1 | 1 | 100% | Plan acción Presupuestos participativos Según el reporte remitido por la Subsecretaría de Gestión Local con número de radicado 2020200028634, la Alcaldía Local Participó en el 100% de las actividades convocadas así: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. 3. Consolidación de la votación para la priorización de conceptos de gasto y líneas de inversión (soportes con actas). Primera fase de presupuesto participativo. 4.Inclusión del contenido del Acta de Acuerdo Participativo, en la parte programática del plan de desarrollo local aprobado. | Reporte Subsecretaria de Gestión Local | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 70% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 57.2 | CRECIENTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 18,68% a 30 jun 91,94% a 31 dic | CRECIENTE | compromisos 2020 | 0% | 20% | 0% | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Informe PREDIS marzo 2020 | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 27.78% | 100% | La Alcaldía Local comprometió a 30 de junio el 27,78 del presupuesto de inversión representado en 4,454,245,003.00 | 2020. Ejecución de Ingresos JUNIO 30 NO APORTA, 2020. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 SIN FIRMA, | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.92 |  |  |  |  | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Informe PREDIS marzo 2020 | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.4 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Informe PREDIS marzo 2020 | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.6 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 45% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Informe PREDIS marzo 2020 | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.45 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentra - Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación con el mejoramiento de la herramienta tecnología -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020- Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE loca-Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local , | Reporte cumplimiento plan de acción SIPSE Local remitido por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local participó en 6 de las 8 actividades programadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local Así: 1,1. Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. 2.Actualizar los usuarios oportunamente cuando sea necesario para el correcto flujo de la información en el sistema. 3.Responder las encuestas presentadas en los entrenamientos de la DGDL 4. Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local 5.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local 6.Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de contratación y financiero de SIPSE local | Reporte Plan de Acción SIPSE Localidad Chapinero - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | Se ejecutó el 100% del plan de sostenibilidad contable, formulado para el primer trimestre de la vigencia 2020 para la Alcaldía Local de Chapinero, | Plan de Sostenibilidad Contable de Chapinero | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 24 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 142 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC |  | SI | 25% | 7% | 28% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 la Alcaldía Local dio respuesta a 10 Requerimientos ciudadanos del año 2019 los cuales representan un nivel de avance 7 %. | REPORTE SAC APLICATIVO CRONOS. | 50% | 54% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 76 requerimientos ciudadanos de los 71 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 75% | 154% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 218 requerimientos ciudadanos de los 107 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Reporte SAC | 1 |  |  |  |  | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 2.5 | 2.15
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 173 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 173 | SUMA | acciones de control u operativos | 0 | 57 | 58 | 58 | 173 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 57 | 60 | 100% | Las acciones de control y operativos en actividad económica, se han visto reducidas debido a los cierres de la mayoría de establecimientos comerciales. Sin embargo, la reapertura gradual de la economía irá permitiendo la intensificación progresiva y programada de operativos y acciones de control, por lo que aún es cumplible la meta anual definida. | Las evidencias están en las carpetas físicas y digitalizadas que se llevan para registro, así mismo se llevan cargadas mes a mes en link de la Dirección para la Gestión Policiva. | 58 | 23 | 39.66% | La Alcaldía Local realizó 23 operativos en acciones de control y operativos en actividad económica, se han visto reducidas debido a los cierres de la mayoría de establecimientos comerciales, así como las cuarentenas estrictas que en dos ocasiones tuvo en este trimetre la localidad. Sin embargo, la reapertura gradual de la economía irá permitiendo la intensificación progresiva y programada de operativos y acciones de control, por lo que aún es cumplible la meta anual definida. | Las evidencias están en las carpetas físicas y digitalizadas que se llevan para registro, así mismo se llevan cargadas mes a mes en link de la Dirección para la Gestión Policiva. | 58 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 22 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 22 | SUMA | acciones de control u operativos | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 7 | 19 | 100% | La meta trimestral en materia de Espacio Público se ha visto favorecida por las continuas acciones que los requerimientos ciudadanos han llevado a programar. | Las evidencias están en las carpetas físicas y digitalizadas que se llevan para registro, así mismo se llevan cargadas mes a mes en link de la Dirección para la Gestión Policiva. | 7 | 22 | 100% | La Alcaldía Local realizó 22 activas de control en materia de Espacio Público se ha visto favorecida por las continuas acciones que los requerimientos ciudadanos han llevado a programar. | Las evidencias están en las carpetas físicas y digitalizadas que se llevan para registro, así mismo se llevan cargadas mes a mes en link de la Dirección para la Gestión Policiva. | 8 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 326 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 326 | SUMA | acciones de control u operativos | 0 | 108 | 110 | 108 | 326 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 108 | 61 | 56.48% | Pese a que el control urbanístico viene creciendo progresivamente debido a la reapertura económica progresiva, la meta del trimestre se vio afectada por la suspensión en la ejecución de obras públicas y privadas. La meta, no obstante, aún es cumplible si los controles de aislamiento no se vuelven a rigurizar. | Las evidencias están en las carpetas físicas y digitalizadas que se llevan para registro, así mismo se llevan cargadas mes a mes en link de la Dirección para la Gestión Policiva. | 110 | 0 | 0% | La Alcaldía Local no reportó evidencias de acciones realizadas en materia de obras y urbanismo. | La Alcaldía Local no reportó evidencias | 108 |  |  |  |  | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 20 acciones de control u operativos para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales | 4% | GESTIÓN | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente | No acciones de control para dar cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente - rio Bogotá | 13 | SUMA | acciones de control u operativos | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5 | 3 | 60% | Se realizan 3 acciones de control u operativos para dar cumplimiento a los fallos de cerros orientales, en el predio situado en KR 2 ESTE 84C 55 Edificio Mirador RAD 20205210020492 por Cerramiento en Espacio Público | Orfeo emitida con Rad 20205230038541 | 5 | 18 | 100% | La meta trimestral en el tema de Cerros Orientales se ha visto favorecida en este período, debido a las acciones de control que según cronograma articulado con nivel central se vienen ejecutando en los distintos polígonos con incidencia en Cerros Orientales. | Las evidencias están en las carpetas físicas y digitalizadas que se llevan para registro, así mismo se llevan cargadas mes a mes en link de la Dirección para la Gestión Policiva. | 5 | 0 | 0% | La Alcaldía Local no reportó evidencias de acciones realizadas en materia de cerros orientales. | La Alcaldía Local no reportó evidencias | 5 |  |  |  |  | Acciones de control para el cumplimiento de fallos judiciales - cerros de oriente | 20 | 21
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 26527 | SUMA | impulsos procesales | 0% | 15% | 28% | 40% | 40% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 15.14% | 100% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 4,017 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 28% | 16.18% | 57.79% | La Alcaldía Local ha realizado 4,292 impulsos en el trimestre, quedando por debajo de la meta programada, lo cual obedeció entre otros factores a los traslados de inspectores tanto externos como internos así como a la adquisición del status de pensionada de otra inspectora que demoró la programación de audiencias. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 40% |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | #VALUE! | #VALUE!
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 26527 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5% | 1.53% | 30.6% | La Alcaldía Local falló de fondo el 1,53 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 1-12-2019 programados para el trimestre. | INFORME DGP | 5% | 0% | 0% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 1 expedientes de los 1.326 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 5% | 0% | 0% | La Alcaldía Local no falló de fondo en el trimestre ningún expediente de los 1326 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 5% |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 0.2 | 0.0153
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar (archivar) 197 actuaciones administrativas activas | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas terminadas durante el trimestre | 418 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 40 | 61 | 24 | 72 | 197 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 40 | 49 | 100% | La Alcaldía Local termino en el trimestre 49 actuaciones administrativas | Reporte de la DGP | 61 | 54 | 88.52% | La Alcaldía Local terminó 54 actuaciónes administrativa durante el trimestre de 61 proyectadas, | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 24 | 1 | 4.167% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 1 actuación administrativa activa. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 72 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas | 197 | 104
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 36 actuaciones hasta la primera instancia | 4% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | No de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 12 | 78 | 100% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 78 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 24 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 80% | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 88% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación | Reporte criterios ambientales | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local no fue convocada por la Direccion Administrativa, | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 33.33% | 33.33% | La Alcaldía Local participó en 1 de las 4 actividades convocadas por la Dirección Administrativa así: -Capacitación SIC Fecha: 28/09/2020 | Reporte Dirección Administrativa | 1 |  |  |  |  | Nivel de participación en actividades de gestión documental | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | Caracterización de levantada | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local reportó la buena práctica "Equipo Interinstitucional para la Participación efectiva e incidente en el proceso de Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos de la Localidad de Chapinero" cuyo objetivo consiste en Generar procesos de articulación y coordinación a partir del acompañamiento técnico, metodológico y logístico en las labores previas a los Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos, para la adecuada ejecución de estrategias desarrolladas (virtual/diferencial) y las diferentes acciones encaminadas a desarrollar y ejecutar mecanismos de participación efectiva e incidente en el territorio, garantizando también de alguna manera el seguimiento y/o control a las acciones realizadas, las cuales respondieron al efecto sinérgico derivado del trabajo en red llevado a cabo por cada integrante del equipo de trabajo. | Reporte equipo Análisis y Políticas OAP | 0 |  |  |  |  | Registro de buena práctica/idea innovadora | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 17% | 17% | La Alcaldía Local mantuvo al 13 % las acciones correctivas documentadas y vigentes en el trimestre reportadas en el MIMEC | APLICATIVO MIMEC | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local de los cuatro (4) planes abiertos tiene la totalidad de acciones veintitres (23) abiertas vencidas a 30 de junio de 2020. | Reporte MIMEC y SIG Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local tiene (27) la totalidad de acciones abiertas vencidas en el trimestre. | Reporte Oficina Asesora de Planeación | 1 |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 4 | 0.17
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | Oficina comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 93% | 93% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 107 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 93%. | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones Ley 1712 de 2014. | 100% | 95% | 95% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 109 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 95% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE I | 47.12% |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE II | 83.63% |  |  |  | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE III | 59.11% |  |  |  | IV TRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION | #VALUE!
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 100%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | Hernando José Quintero Maya Alcalde Local de Chapinero Aprobado mediante caso HOLA N° 90757